TRANSITION ARCHITECTURE DOCUMENT

TOGAF ADM Phase F — Migration Planning

| Nomor Dokumen | ELI-EA-TRANS-2025-001 |
| --- | --- |
| TOGAF Phase | Phase F — Migration Planning |
| Versi | 1.0 |
| Tanggal | April 2025 |
| Dibuat Oleh | Enterprise Architecture Team |
| Divalidasi Oleh | CTO, Program Director, Head of IT Operations |
| Tujuan Dokumen | Mendefinisikan bagaimana migrasi dari As-Is ke To-Be dilakukan secara bertahap dan aman |

## 1. TRANSITION ARCHITECTURE OVERVIEW

Transition Architecture mendefinisikan "stepping stones" — kondisi arsitektur antara (intermediate states) yang dilalui dalam perjalanan dari As-Is menuju To-Be. Setiap transisi harus menghasilkan sistem yang berfungsi penuh dan stabil, bukan kondisi setengah jadi yang berisiko.

Prinsip Migrasi Big Bang migration DILARANG. Semua migrasi menggunakan strategi Strangler Fig Pattern: sistem baru dibangun secara bertahap menggantikan fungsi sistem lama, dengan parallel running hingga kepercayaan penuh tercapai. Rollback plan wajib tersedia untuk setiap langkah migrasi.

## 2. MIGRATION STRATEGY PER SISTEM

### 2.1 Core Insurance System — Strangler Fig Migration

| Tahap Migrasi | Kondisi Arsitektur | Sistem Aktif | Durasi | Success Criteria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T0 — Baseline | Legacy Core 100% aktif. API Gateway dipasang di depan sebagai proxy | Legacy Core + API Gateway | Q1 2025 | API Gateway menerima 100% traffic, zero impact ke legacy |
| T1 — New Business Flow | PAS baru menangani new business. Legacy masih menangani polis existing | Legacy Core + PAS (new biz) + API Gateway | Q2–Q3 2025 | 100% new polis terbit di PAS baru. Zero defect selama 30 hari |
| T2 — Policy Servicing | Polis existing dimigrasikan secara batch ke PAS baru (per cohort) | PAS + Legacy (read-only) + API Gateway | Q3–Q4 2025 | Seluruh polis aktif tersedia di PAS baru dengan data akurat |
| T3 — Legacy Decommission | Legacy Core dimatikan setelah validasi final. Hanya PAS yang aktif | PAS only + API Gateway | Q4 2025 | Zero regression incidents selama 60 hari post-migration |

### 2.2 Data Migration Strategy

| Jenis Data | Volume Estimasi | Strategi Migrasi | Validasi | Timeline |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data Polis Aktif | 3 juta+ records | Batch migration cohort (100K/batch), parallel write selama transisi | Reconciliation: count, sum premi, status polis | Q3 2025 |
| Data Historis Polis (tidak aktif) | 8 juta+ records | Batch migration ke archive tier setelah polis aktif selesai | Sampling 5% — spot check manual | Q4 2025 |
| Data Klaim (5 tahun terakhir) | 5 juta+ records | Extract-transform-load ke CMS baru | Financial reconciliation — total klaim dibayar | Q3 2025 |
| Data Nasabah (Customer Master) | 4 juta+ records | MDM-first: deduplicate → migrate → validate Golden Record | Duplikasi < 0.01%, completeness > 99% | Q2 2025 |
| Data Premi & Transaksi | 50 juta+ records | Migrate ke Data Warehouse untuk analytics. Operational data: 2 tahun terakhir saja | Financial close balance — reconcile dengan SAP | Q1 2026 |

## 3. CUTOVER PLAN

### 3.1 Cutover Checklist — Core Insurance System

| # | Aktivitas Cutover | PIC | Durasi | Dependensi | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Freeze transaksi di sistem legacy (maintenance window) | IT Operations | T-0 | Semua stakeholder notified |  |
| 2 | Final data sync dari legacy ke PAS baru | Data Engineering | 2 jam | Legacy di-freeze |  |
| 3 | Data reconciliation final — count dan checksum | QA Team | 3 jam | Final sync selesai |  |
| 4 | Smoke testing semua fungsi kritis di PAS baru | QA + Business User | 4 jam | Reconciliation OK |  |
| 5 | DNS/Load Balancer switch — traffic ke PAS baru | IT Infrastructure | 30 menit | Smoke test OK |  |
| 6 | Monitoring intensif 24 jam post-cutover | IT Operations + Dev | 24 jam | Traffic switch |  |
| 7 | Hypercare period — semua tim on standby | All IT Teams | 2 minggu | Cutover berhasil |  |
| 8 | Legacy system dimatikan (setelah hypercare clear) | IT Infrastructure | 1 jam | Hypercare cleared |  |

## 4. ROLLBACK PLAN

### 4.1 Rollback Triggers

- Error rate API > 5% selama lebih dari 5 menit berturut-turut

- Data inconsistency terdeteksi (perbedaan count polis > 0.1%)

- Response time P95 > 10 detik selama lebih dari 10 menit

- Kritik dari business user bahwa fungsi kritikal tidak berjalan

- Security incident terdeteksi dalam 24 jam pertama

### 4.2 Rollback Procedure

| Langkah | Aktivitas | PIC | Estimasi Waktu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Decision rollback oleh Architecture Board / CTO | CTO + CEA | < 15 menit decision |
| 2 | Switch traffic kembali ke Legacy Core via LB/DNS | IT Infrastructure | < 30 menit |
| 3 | Verifikasi Legacy Core berfungsi normal (smoke test cepat) | QA Team | < 60 menit |
| 4 | Notifikasi semua stakeholder dan mitra (bank, OJK jika perlu) | IT Communications | < 2 jam |
| 5 | Post-incident analysis dan rencana retry cutover | Architecture Team | 2–3 hari |

## 5. IMPLEMENTATION RISK REGISTER

| Risiko | Prob. | Dampak | Rating | Mitigasi | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data migration error — kehilangan data | Rendah | Sangat Kritis | KRITIS | Triple validation, backup penuh sebelum migrasi, parallel running 30 hari | Data Architect |
| Performance degradation PAS baru saat load tinggi | Sedang | Kritis | KRITIS | Load testing 200% capacity sebelum cutover, auto-scaling configured | Infra Architect |
| Resistensi agen terhadap sistem baru | Tinggi | Tinggi | TINGGI | Training intensif, hypercare 2 minggu, champion program di kantor cabang | Change Manager |
| Integrasi bank mitra gagal setelah cutover | Sedang | Tinggi | TINGGI | E2E integration testing dengan semua mitra, rollback per mitra tersedia | Integration Lead |
| Timeline slip karena dependency pihak ketiga | Tinggi | Sedang | SEDANG | Buffer 20% di setiap milestone, weekly vendor management meeting | PMO |
| Kekurangan sumber daya developer | Sedang | Tinggi | TINGGI | Hiring plan + vendor augmentation, clear knowledge transfer plan | HR + CTO |