## COVER
JADWAL PROGRAM AWARENESS KEAMANAN INFORMASI
ISO/IEC 27001:2022 – Sistem Manajemen Keamanan Informasi
Periode: Januari 2026 – Desember 2026
Departemen | Information Security / IT GRC
Audiens | Seluruh Karyawan & Mitra Kerja
Standar Referensi | ISO/IEC 27001:2022 & ISO/IEC 27002:2022
Tahun Program | 2026
Status Dokumen | AKTIF – Versi 1.0
LEGENDA KATEGORI KEGIATAN
Sosialisasi / Training | Kegiatan edukasi langsung: workshop, e-learning, webinar, town hall
Teaser Infografis | Konten visual awareness: poster, email blast, screensaver, digital signage
Simulasi / Drill | Simulasi insiden, phishing test, table-top exercise
Review & Assessment | Evaluasi program: survey, kuis keamanan informasi, laporan
TUJUAN PROGRAM AWARENESS
1. Meningkatkan kesadaran seluruh karyawan terhadap risiko keamanan informasi sesuai ISO 27001:2022
2. Memastikan pemenuhan Klausul 7.3 (Awareness) dan Annex A Control 6.3 (Information Security Awareness & Training)
3. Membangun budaya keamanan informasi yang berkelanjutan di seluruh lapisan organisasi
4. Mendukung kesiapan audit sertifikasi / surveillance ISO 27001:2022
5. Meminimalkan insiden keamanan informasi yang disebabkan oleh human error

## JADWAL TAHUNAN
JADWAL PROGRAM AWARENESS KEAMANAN INFORMASI – ISO 27001:2022 ¦ PERIODE JANUARI – DESEMBER 2026
Departemen: Information Security / IT GRC ¦ Simbol: ● Sosialisasi ▲ Infografis ★ Simulasi ◆ Kuis/Evaluasi
No | Nama Kegiatan | Kategori | Topik / Klausul ISO 27001:2022 | Target Audiens | Media / Format | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des | PIC
1 | Kick-off Awareness: Pengenalan ISO 27001:2022 | Sosialisasi / Training | Kl. 4 (Konteks Org.), Kl. 5 (Kepemimpinan), Kl. 6 (Perencanaan) | Seluruh Karyawan | Town Hall / Webinar | Jan: ●; PIC: CISO / InfoSec Team
2 | Infografis: 'Apa itu ISO 27001:2022?' | Teaser Infografis | Overview SMKI, 3 Pilar Keamanan Info | Seluruh Karyawan | Poster Digital / Email Blast | Jan: ▲; PIC: InfoSec + Komun.
3 | Training: Kebijakan Keamanan Informasi | Sosialisasi / Training | Kl. 5.2 (Kebijakan), Annex A 5.1 Policies | Seluruh Karyawan | E-Learning / LMS | Feb: ●; PIC: CISO / InfoSec Team
4 | Infografis: 'Do & Don't – Password & Akun' | Teaser Infografis | Annex A 5.16, 5.17 – Identity & Access Mgmt | Seluruh Karyawan | Screensaver / Digital Signage | Feb: ▲; PIC: InfoSec + Komun.
5 | Workshop: Manajemen Risiko Keamanan Informasi | Sosialisasi / Training | Kl. 6.1 – Penilaian & Penanganan Risiko | Manager, IT, Legal, HR | Workshop Interaktif | Mar: ●; PIC: CISO / InfoSec Team
6 | Infografis: 'Kenali Ancaman Phishing' | Teaser Infografis | Annex A 8.7 – Malware Protection, Phishing | Seluruh Karyawan | Email Blast / WhatsApp Blast | Mar: ▲; PIC: InfoSec + Komun.
7 | Simulasi Phishing Test – Gelombang 1 | Simulasi / Drill | Annex A 6.3 – Awareness, Phishing Resilience | Seluruh Karyawan | Phishing Simulation Tool | Mar: ★; PIC: InfoSec + IT Ops
8 | Sosialisasi: Klasifikasi & Penanganan Informasi | Sosialisasi / Training | Annex A 5.12, 5.13 – Klasifikasi & Labeling | Seluruh Karyawan | E-Learning / LMS | Apr: ●; PIC: CISO / InfoSec Team
9 | Infografis: 'Cara Mengklasifikasikan Dokumen' | Teaser Infografis | Annex A 5.12 – Information Classification | Seluruh Karyawan | Poster Digital / Intranet | Apr: ▲; PIC: InfoSec + Komun.
10 | Kuis Keamanan Informasi – Triwulan 1 | Review & Assessment | Rekap Topik Jan–Mar (Kebijakan, Risiko, Phishing) | Seluruh Karyawan | Google Form / LMS Quiz | Apr: ◆; PIC: CISO / GRC
11 | Training: Keamanan Perangkat & Clear Desk Policy | Sosialisasi / Training | Annex A 7.7, 7.8, 8.1 – Physical & Asset Sec. | Seluruh Karyawan | Video Tutorial / E-Learning | Mei: ●; PIC: CISO / InfoSec Team
12 | Infografis: 'Clean Desk, Clear Screen' | Teaser Infografis | Annex A 7.7 – Clear Desk & Clear Screen | Seluruh Karyawan | Poster Fisik / Digital Signage | Mei: ▲; PIC: InfoSec + Komun.
13 | Workshop: Penanganan Insiden Keamanan Informasi | Sosialisasi / Training | Kl. 9.1, Annex A 5.25, 5.26, 5.27 – Incident Mgmt | IT, Security Team, Semua Dept Head | Workshop + Studi Kasus | Jun: ●; PIC: CISO / InfoSec Team
14 | Infografis: 'Cara Melaporkan Insiden Keamanan' | Teaser Infografis | Annex A 6.8 – Reporting Info Sec Events | Seluruh Karyawan | Email Blast / Poster Digital | Jun: ▲; PIC: InfoSec + Komun.
15 | Table-Top Exercise: Skenario Insiden Data Breach | Simulasi / Drill | Annex A 5.26, 5.30 – Incident Response, BCP | Management, IT, Legal, Compliance | Table-Top Exercise | Jun: ★; PIC: InfoSec + IT Ops
16 | Training: Keamanan Pihak Ketiga & Vendor | Sosialisasi / Training | Annex A 5.19, 5.20, 5.21 – Supplier Security | Procurement, Legal, IT | E-Learning / Webinar | Jul: ●; PIC: CISO / InfoSec Team
17 | Infografis: 'Keamanan Kerja Remote & BYOD' | Teaser Infografis | Annex A 6.7, 8.1 – Remote Work & BYOD | Seluruh Karyawan | Email Blast / Screensaver | Jul: ▲; PIC: InfoSec + Komun.
18 | Sosialisasi: Keamanan Fisik & Lingkungan | Sosialisasi / Training | Annex A 7.1–7.6 – Physical Security Controls | Seluruh Karyawan + Security | Townhall / Video | Agt: ●; PIC: CISO / InfoSec Team
19 | Infografis: 'Waspada Social Engineering' | Teaser Infografis | Annex A 6.3, 8.7 – Awareness & Malware | Seluruh Karyawan | Poster Digital / WhatsApp Blast | Agt: ▲; PIC: InfoSec + Komun.
20 | Kuis Keamanan Informasi – Triwulan 2 | Review & Assessment | Rekap Topik Apr–Jun (Insiden, Vendor, Fisik) | Seluruh Karyawan | Google Form / LMS Quiz | Agt: ◆; PIC: CISO / GRC
21 | Training: Kriptografi & Keamanan Komunikasi | Sosialisasi / Training | Annex A 8.24 – Kriptografi; 8.22 – Web Filtering | IT, Developer, Finance | E-Learning / Workshop Teknis | Sep: ●; PIC: CISO / InfoSec Team
22 | Infografis: 'Enkripsi Data: Kenapa Penting?' | Teaser Infografis | Annex A 8.24 – Cryptography | Seluruh Karyawan | Intranet / Digital Signage | Sep: ▲; PIC: InfoSec + Komun.
23 | Simulasi Phishing Test – Gelombang 2 | Simulasi / Drill | Annex A 6.3 – Awareness & Phishing Resilience | Seluruh Karyawan | Phishing Simulation Tool | Sep: ★; PIC: InfoSec + IT Ops
24 | Kampanye: Bulan Kesadaran Keamanan Siber | Sosialisasi / Training | Komprehensif – Semua Klausul & Annex A Relevan | Seluruh Karyawan & Mitra | Multi-Channel Campaign | Okt: ●; PIC: CISO / InfoSec Team
25 | Infografis Series: 'Top 5 Ancaman Keamanan Info 2026' | Teaser Infografis | Threat Landscape – Annex A 5, 6, 8 | Seluruh Karyawan | Email Blast Mingguan (4 email) | Okt: ▲; PIC: InfoSec + Komun.
26 | Workshop: Penggunaan Sistem & Akses Aman | Sosialisasi / Training | Annex A 8.2, 8.3, 8.5, 8.18 – Access Control | IT, Semua Dept | Workshop + Demo Langsung | Okt: ●; PIC: CISO / InfoSec Team
27 | Sosialisasi: Perlindungan Data Pribadi & Privasi | Sosialisasi / Training | Annex A 5.34 – Privacy; Kl. 4.2 – Interested Parties | HR, Legal, Marketing, IT | Webinar / E-Learning | Nov: ●; PIC: CISO / InfoSec Team
28 | Infografis: 'Hak & Kewajiban Perlindungan Data' | Teaser Infografis | Annex A 5.34 – Privacy & PII Protection | Seluruh Karyawan | Poster Digital / Intranet | Nov: ▲; PIC: InfoSec + Komun.
29 | Survey Efektivitas Program Awareness 2026 | Review & Assessment | Evaluasi Keseluruhan Program Tahunan | Seluruh Karyawan | Online Survey (Google Form) | Nov: ◆; PIC: CISO / GRC
30 | Evaluasi & Laporan Program Awareness Tahunan | Review & Assessment | Kl. 9.1 – Monitoring; Kl. 10.1 – Continual Improvement | Management, CISO, Dept Head | Laporan + Presentasi | Des: ◆; PIC: CISO / GRC
31 | Infografis: 'Resolusi Keamanan Info 2027' | Teaser Infografis | Rangkuman & Komitmen Keamanan Info ke Depan | Seluruh Karyawan | Email Blast / Poster Digital | Des: ▲; PIC: InfoSec + Komun.
32 | Kuis Tahunan: Ujian Awareness ISO 27001:2022 | Review & Assessment | Komprehensif – Semua Topik 2026 | Seluruh Karyawan | LMS Quiz / E-Assessment | Des: ◆; PIC: CISO / GRC
TOTAL: 32 kegiatan sepanjang 2026 | [5 empty] | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3

## DETAIL PER BULAN
DETAIL KEGIATAN AWARENESS ISO 27001:2022 – PER BULAN (2026)
◉ JANUARI 2026
No | Nama Kegiatan | Kategori | Topik / Klausul ISO | Target Audiens | Media / Format | Deskripsi Konten | PIC
1 | Kick-off Awareness: Pengenalan ISO 27001:2022 | Sosialisasi / Training | Kl. 4 (Konteks Org.), Kl. 5 (Kepemimpinan), Kl. 6 (Perencanaan) | Seluruh Karyawan | Town Hall / Webinar | Pengenalan SMKI, latar belakang ISO 27001:2022, manfaat bagi organisasi, peran karyawan dalam menjaga keamanan informasi. | CISO / InfoSec Team
2 | Infografis: 'Apa itu ISO 27001:2022?' | Teaser Infografis | Overview SMKI, 3 Pilar Keamanan Info | Seluruh Karyawan | Poster Digital / Email Blast | Visual 1-lembar: 3 pilar CIA (Confidentiality, Integrity, Availability), struktur ISO 27001:2022, tanggung jawab karyawan. | InfoSec + Komun.
◉ FEBRUARI 2026
No | Nama Kegiatan | Kategori | Topik / Klausul ISO | Target Audiens | Media / Format | Deskripsi Konten | PIC
1 | Training: Kebijakan Keamanan Informasi | Sosialisasi / Training | Kl. 5.2 (Kebijakan), Annex A 5.1 Policies | Seluruh Karyawan | E-Learning / LMS | Pemahaman Kebijakan SMKI, larangan & kewajiban karyawan, prosedur eskalasi, konsekuensi pelanggaran. | CISO / InfoSec Team
2 | Infografis: 'Do & Don't – Password & Akun' | Teaser Infografis | Annex A 5.16, 5.17 – Identity & Access Mgmt | Seluruh Karyawan | Screensaver / Digital Signage | Tips password kuat, multi-factor authentication, larangan sharing akun, bahaya password lemah. | InfoSec + Komun.
◉ MARET 2026
No | Nama Kegiatan | Kategori | Topik / Klausul ISO | Target Audiens | Media / Format | Deskripsi Konten | PIC
1 | Workshop: Manajemen Risiko Keamanan Informasi | Sosialisasi / Training | Kl. 6.1 – Penilaian & Penanganan Risiko | Manager, IT, Legal, HR | Workshop Interaktif | Metodologi risk assessment ISO 27005, identifikasi aset, ancaman & kerentanan, risk treatment & risk register. | CISO / InfoSec Team
2 | Infografis: 'Kenali Ancaman Phishing' | Teaser Infografis | Annex A 8.7 – Malware Protection, Phishing | Seluruh Karyawan | Email Blast / WhatsApp Blast | Contoh email phishing, ciri-ciri phishing, cara melaporkan, statistik insiden phishing global. | InfoSec + Komun.
3 | Simulasi Phishing Test – Gelombang 1 | Simulasi / Drill | Annex A 6.3 – Awareness, Phishing Resilience | Seluruh Karyawan | Phishing Simulation Tool | Pengiriman simulasi phishing terkoordinasi. Karyawan yang 'terjebak' mendapat micro-training otomatis. | InfoSec + IT Ops
◉ APRIL 2026
No | Nama Kegiatan | Kategori | Topik / Klausul ISO | Target Audiens | Media / Format | Deskripsi Konten | PIC
1 | Sosialisasi: Klasifikasi & Penanganan Informasi | Sosialisasi / Training | Annex A 5.12, 5.13 – Klasifikasi & Labeling | Seluruh Karyawan | E-Learning / LMS | Label klasifikasi (Public/Internal/Confidential/Secret), cara penanganan dokumen, disposal dokumen. | CISO / InfoSec Team
2 | Infografis: 'Cara Mengklasifikasikan Dokumen' | Teaser Infografis | Annex A 5.12 – Information Classification | Seluruh Karyawan | Poster Digital / Intranet | Flowchart klasifikasi dokumen, contoh dokumen tiap kategori, panduan labeling digital & fisik. | InfoSec + Komun.
3 | Kuis Keamanan Informasi – Triwulan 1 | Review & Assessment | Rekap Topik Jan–Mar (Kebijakan, Risiko, Phishing) | Seluruh Karyawan | Google Form / LMS Quiz | 20 soal pilihan ganda topik Jan–Mar. Skor ≥75% = lulus. Laporan per departemen ke CISO. | CISO / GRC
◉ MEI 2026
No | Nama Kegiatan | Kategori | Topik / Klausul ISO | Target Audiens | Media / Format | Deskripsi Konten | PIC
1 | Training: Keamanan Perangkat & Clear Desk Policy | Sosialisasi / Training | Annex A 7.7, 7.8, 8.1 – Physical & Asset Sec. | Seluruh Karyawan | Video Tutorial / E-Learning | Kebijakan penggunaan aset IT, pengamanan laptop/HP, lock screen, clear desk policy, pelaporan kehilangan perangkat. | CISO / InfoSec Team
2 | Infografis: 'Clean Desk, Clear Screen' | Teaser Infografis | Annex A 7.7 – Clear Desk & Clear Screen | Seluruh Karyawan | Poster Fisik / Digital Signage | Visual reminder: meja bersih saat meninggalkan ruangan, lock screen, penyimpanan dokumen fisik. | InfoSec + Komun.
◉ JUNI 2026
No | Nama Kegiatan | Kategori | Topik / Klausul ISO | Target Audiens | Media / Format | Deskripsi Konten | PIC
1 | Workshop: Penanganan Insiden Keamanan Informasi | Sosialisasi / Training | Kl. 9.1, Annex A 5.25, 5.26, 5.27 – Incident Mgmt | IT, Security Team, Semua Dept Head | Workshop + Studi Kasus | Siklus incident management, kategori insiden, prosedur eskalasi, formulir pelaporan, SLA penanganan. | CISO / InfoSec Team
2 | Infografis: 'Cara Melaporkan Insiden Keamanan' | Teaser Infografis | Annex A 6.8 – Reporting Info Sec Events | Seluruh Karyawan | Email Blast / Poster Digital | Alur pelaporan insiden: siapa yang dihubungi, channel pelaporan, informasi diperlukan, timeline. | InfoSec + Komun.
3 | Table-Top Exercise: Skenario Insiden Data Breach | Simulasi / Drill | Annex A 5.26, 5.30 – Incident Response, BCP | Management, IT, Legal, Compliance | Table-Top Exercise | Simulasi data breach: deteksi, eskalasi, komunikasi krisis, forensik awal, notifikasi regulator. | InfoSec + IT Ops
◉ JULI 2026
No | Nama Kegiatan | Kategori | Topik / Klausul ISO | Target Audiens | Media / Format | Deskripsi Konten | PIC
1 | Training: Keamanan Pihak Ketiga & Vendor | Sosialisasi / Training | Annex A 5.19, 5.20, 5.21 – Supplier Security | Procurement, Legal, IT | E-Learning / Webinar | Persyaratan keamanan vendor, NDA & perjanjian kerahasiaan, monitoring akses pihak ketiga, assessment vendor. | CISO / InfoSec Team
2 | Infografis: 'Keamanan Kerja Remote & BYOD' | Teaser Infografis | Annex A 6.7, 8.1 – Remote Work & BYOD | Seluruh Karyawan | Email Blast / Screensaver | Tips aman bekerja dari rumah: VPN, Wi-Fi aman, enkripsi device, kebijakan BYOD organisasi. | InfoSec + Komun.
◉ AGUSTUS 2026
No | Nama Kegiatan | Kategori | Topik / Klausul ISO | Target Audiens | Media / Format | Deskripsi Konten | PIC
1 | Sosialisasi: Keamanan Fisik & Lingkungan | Sosialisasi / Training | Annex A 7.1–7.6 – Physical Security Controls | Seluruh Karyawan + Security | Townhall / Video | Kontrol akses fisik, visitor management, CCTV, pengamanan server room, kebijakan clean desk. | CISO / InfoSec Team
2 | Infografis: 'Waspada Social Engineering' | Teaser Infografis | Annex A 6.3, 8.7 – Awareness & Malware | Seluruh Karyawan | Poster Digital / WhatsApp Blast | Teknik social engineering (pretexting, baiting, tailgating), cara mengenali & menolak. | InfoSec + Komun.
3 | Kuis Keamanan Informasi – Triwulan 2 | Review & Assessment | Rekap Topik Apr–Jun (Insiden, Vendor, Fisik) | Seluruh Karyawan | Google Form / LMS Quiz | 20 soal pilihan ganda topik Apr–Jun. Skor ≥75% = lulus. Laporan per departemen ke CISO. | CISO / GRC
◉ SEPTEMBER 2026
No | Nama Kegiatan | Kategori | Topik / Klausul ISO | Target Audiens | Media / Format | Deskripsi Konten | PIC
1 | Training: Kriptografi & Keamanan Komunikasi | Sosialisasi / Training | Annex A 8.24 – Kriptografi; 8.22 – Web Filtering | IT, Developer, Finance | E-Learning / Workshop Teknis | Dasar kriptografi, penggunaan enkripsi email & file, TLS/HTTPS, pengelolaan kunci kriptografis. | CISO / InfoSec Team
2 | Infografis: 'Enkripsi Data: Kenapa Penting?' | Teaser Infografis | Annex A 8.24 – Cryptography | Seluruh Karyawan | Intranet / Digital Signage | Analogi enkripsi sederhana, manfaat enkripsi, cara mengenkripsi file & email di lingkungan kerja. | InfoSec + Komun.
3 | Simulasi Phishing Test – Gelombang 2 | Simulasi / Drill | Annex A 6.3 – Awareness & Phishing Resilience | Seluruh Karyawan | Phishing Simulation Tool | Simulasi phishing lanjutan dengan skenario kompleks (spear phishing, CEO fraud). | InfoSec + IT Ops
◉ OKTOBER 2026
No | Nama Kegiatan | Kategori | Topik / Klausul ISO | Target Audiens | Media / Format | Deskripsi Konten | PIC
1 | Kampanye: Bulan Kesadaran Keamanan Siber | Sosialisasi / Training | Komprehensif – Semua Klausul & Annex A Relevan | Seluruh Karyawan & Mitra | Multi-Channel Campaign | Kampanye multi-channel Oktober: webinar, konten media sosial internal, kompetisi keamanan info. | CISO / InfoSec Team
2 | Infografis Series: 'Top 5 Ancaman Keamanan Info 2026' | Teaser Infografis | Threat Landscape – Annex A 5, 6, 8 | Seluruh Karyawan | Email Blast Mingguan (4 email) | 4 seri email blast mingguan: Ransomware, Phishing, Insider Threat, Cloud Security, AI-driven Attacks. | InfoSec + Komun.
3 | Workshop: Penggunaan Sistem & Akses Aman | Sosialisasi / Training | Annex A 8.2, 8.3, 8.5, 8.18 – Access Control | IT, Semua Dept | Workshop + Demo Langsung | Prinsip least privilege, manajemen akses, review akses berkala, privileged access management. | CISO / InfoSec Team
◉ NOVEMBER 2026
No | Nama Kegiatan | Kategori | Topik / Klausul ISO | Target Audiens | Media / Format | Deskripsi Konten | PIC
1 | Sosialisasi: Perlindungan Data Pribadi & Privasi | Sosialisasi / Training | Annex A 5.34 – Privacy; Kl. 4.2 – Interested Parties | HR, Legal, Marketing, IT | Webinar / E-Learning | UU PDP Indonesia, prinsip perlindungan data pribadi, hak subjek data, kewajiban pengendali data. | CISO / InfoSec Team
2 | Infografis: 'Hak & Kewajiban Perlindungan Data' | Teaser Infografis | Annex A 5.34 – Privacy & PII Protection | Seluruh Karyawan | Poster Digital / Intranet | Infografis UU PDP: hak individu, kewajiban organisasi, sanksi pelanggaran, cara melindungi PII. | InfoSec + Komun.
3 | Survey Efektivitas Program Awareness 2026 | Review & Assessment | Evaluasi Keseluruhan Program Tahunan | Seluruh Karyawan | Online Survey (Google Form) | Survey online 10–15 pertanyaan mengukur peningkatan pengetahuan, perubahan perilaku, kepuasan program. | CISO / GRC
◉ DESEMBER 2026
No | Nama Kegiatan | Kategori | Topik / Klausul ISO | Target Audiens | Media / Format | Deskripsi Konten | PIC
1 | Evaluasi & Laporan Program Awareness Tahunan | Review & Assessment | Kl. 9.1 – Monitoring; Kl. 10.1 – Continual Improvement | Management, CISO, Dept Head | Laporan + Presentasi | Kompilasi KPI, rekap insiden, hasil kuis, lesson learned, rekomendasi program 2027. | CISO / GRC
2 | Infografis: 'Resolusi Keamanan Info 2027' | Teaser Infografis | Rangkuman & Komitmen Keamanan Info ke Depan | Seluruh Karyawan | Email Blast / Poster Digital | Rangkuman pencapaian 2026, komitmen keamanan info tahun depan, ajakan partisipasi berkelanjutan. | InfoSec + Komun.
3 | Kuis Tahunan: Ujian Awareness ISO 27001:2022 | Review & Assessment | Komprehensif – Semua Topik 2026 | Seluruh Karyawan | LMS Quiz / E-Assessment | 40 soal komprehensif semua topik 2026. Sertifikat digital bagi lulus (≥80%). Dokumentasi untuk audit. | CISO / GRC

## KPI & TRACKING
KPI & TRACKING PROGRAM AWARENESS ISO 27001:2022 – 2026
No | KPI / Indikator Keberhasilan | Definisi / Metode Pengukuran | Target 2026 | Aktual | Status | Keterangan
1 | Tingkat Partisipasi Training | % karyawan yang mengikuti minimal 1 training/e-learning dalam 1 tahun | ≥ 90%
2 | Skor Rata-rata Kuis Awareness | Rata-rata skor kuis triwulan & kuis tahunan seluruh peserta | ≥ 75
3 | Tingkat Kelulusan Kuis Tahunan | % karyawan dengan skor kuis tahunan ≥ 80% | ≥ 85%
4 | Click Rate Phishing Simulation | % karyawan yang mengklik link phishing simulasi (Gelombang 1 & 2) | ≤ 10% |  |  | Benchmark vs gelombang 1
5 | Reporting Rate Phishing | % karyawan yang melaporkan simulasi phishing ke tim IT/Security | ≥ 30%
6 | Jumlah Insiden Human Error | Jumlah insiden keamanan info akibat kelalaian manusia sepanjang 2026 | < 5 |  |  | Dibanding baseline 2025
7 | Tingkat Distribusi Infografis | % infografis yang didistribusikan sesuai jadwal yang ditetapkan | 100%
8 | Kepuasan Peserta Training | Skor rata-rata survey kepuasan post-training (skala 1–5) | ≥ 4.0
9 | Cakupan Klausul & Kontrol ISO 27001 | % klausul & kontrol Annex A relevan yang dicakup program awareness | ≥ 80%
10 | Ketepatan Pelaporan Program | Laporan bulanan & laporan tahunan diserahkan tepat waktu | 100%
TRACKING STATUS KEGIATAN PER BULAN
No | Nama Kegiatan | Bulan Pelaksanaan | Status | Jml Peserta | Skor Rata-rata | Catatan
1 | Kick-off Awareness: Pengenalan ISO 27001:2022 | Januari | Belum Dilaksanakan
2 | Infografis: 'Apa itu ISO 27001:2022?' | Januari | Belum Dilaksanakan
3 | Training: Kebijakan Keamanan Informasi | Februari | Belum Dilaksanakan
4 | Infografis: 'Do & Don't – Password & Akun' | Februari | Belum Dilaksanakan
5 | Workshop: Manajemen Risiko Keamanan Informasi | Maret | Belum Dilaksanakan
6 | Infografis: 'Kenali Ancaman Phishing' | Maret | Belum Dilaksanakan
7 | Simulasi Phishing Test – Gelombang 1 | Maret | Belum Dilaksanakan
8 | Sosialisasi: Klasifikasi & Penanganan Informasi | April | Belum Dilaksanakan
9 | Infografis: 'Cara Mengklasifikasikan Dokumen' | April | Belum Dilaksanakan
10 | Kuis Keamanan Informasi – Triwulan 1 | April | Belum Dilaksanakan
11 | Training: Keamanan Perangkat & Clear Desk Policy | Mei | Belum Dilaksanakan
12 | Infografis: 'Clean Desk, Clear Screen' | Mei | Belum Dilaksanakan
13 | Workshop: Penanganan Insiden Keamanan Informasi | Juni | Belum Dilaksanakan
14 | Infografis: 'Cara Melaporkan Insiden Keamanan' | Juni | Belum Dilaksanakan
15 | Table-Top Exercise: Skenario Insiden Data Breach | Juni | Belum Dilaksanakan
16 | Training: Keamanan Pihak Ketiga & Vendor | Juli | Belum Dilaksanakan
17 | Infografis: 'Keamanan Kerja Remote & BYOD' | Juli | Belum Dilaksanakan
18 | Sosialisasi: Keamanan Fisik & Lingkungan | Agustus | Belum Dilaksanakan
19 | Infografis: 'Waspada Social Engineering' | Agustus | Belum Dilaksanakan
20 | Kuis Keamanan Informasi – Triwulan 2 | Agustus | Belum Dilaksanakan
21 | Training: Kriptografi & Keamanan Komunikasi | September | Belum Dilaksanakan
22 | Infografis: 'Enkripsi Data: Kenapa Penting?' | September | Belum Dilaksanakan
23 | Simulasi Phishing Test – Gelombang 2 | September | Belum Dilaksanakan
24 | Kampanye: Bulan Kesadaran Keamanan Siber | Oktober | Belum Dilaksanakan
25 | Infografis Series: 'Top 5 Ancaman Keamanan Info 2026' | Oktober | Belum Dilaksanakan
26 | Workshop: Penggunaan Sistem & Akses Aman | Oktober | Belum Dilaksanakan
27 | Sosialisasi: Perlindungan Data Pribadi & Privasi | November | Belum Dilaksanakan
28 | Infografis: 'Hak & Kewajiban Perlindungan Data' | November | Belum Dilaksanakan
29 | Survey Efektivitas Program Awareness 2026 | November | Belum Dilaksanakan
30 | Evaluasi & Laporan Program Awareness Tahunan | Desember | Belum Dilaksanakan
31 | Infografis: 'Resolusi Keamanan Info 2027' | Desember | Belum Dilaksanakan
32 | Kuis Tahunan: Ujian Awareness ISO 27001:2022 | Desember | Belum Dilaksanakan

## TEASER ANCAMAN SIBER
TEASER ANCAMAN SIBER - ISO 27001:2022 ¦ Maret 2026 - Maret 2027
Referensi: Splunk Top 50 Cybersecurity Threats ¦ 33 Topik Teaser (Termasuk 8 Topik Baru)
No | Bulan | Judul Teaser | Kategori | Tingkat Bahaya | Deskripsi Singkat | Cara Kerja Serangan | Dampak Potensial | Cara Melindungi Diri | Klausul ISO 27001:2022
LEGENDA TINGKAT BAHAYA: [KRITIS] Potensi kerugian sangat besar / operasional lumpuh ¦ [TINGGI] Dampak signifikan ke data atau akun ¦ [SEDANG] Dampak terbatas, tetap perlu diwaspadai ¦ (*) = Topik baru dari referensi Splunk Top 50
1 | Mar 2026 | Waspada Phishing Email: Jangan Klik Sembarangan! | Phishing | Tinggi | Email palsu yang menyerupai pesan resmi dari bank, pemerintah, atau perusahaan untuk mencuri data login. | Penyerang mengirim email berisi link atau lampiran berbahaya. Korban mengklik dan diarahkan ke situs palsu yang mencuri kredensial. | Akun email/bank diambil alih; data perusahaan bocor; kerugian finansial langsung. | Periksa alamat pengirim; hover link sebelum klik; laporkan ke IT Security jika curiga. | A.8.23, A.6.3
2 | Mar 2026 | Deepfake: Ketika Wajah & Suara Bisa Dipalsukan AI | AI Threat | Kritis | Teknologi AI generatif yang menciptakan video/audio palsu sangat meyakinkan, digunakan untuk penipuan identitas dan manipulasi. | AI melatih model dari foto/video publik korban, lalu menghasilkan konten palsu yang sulit dibedakan dari asli. | CEO fraud via video call palsu; penyebaran disinformasi; kerusakan reputasi individu/perusahaan. | Verifikasi identitas lewat saluran resmi; gunakan code word rahasia untuk konfirmasi transfer dana. | A.5.34, A.6.3
3 | Apr 2026 | Ransomware: Satu Klik Bisa Kunci Semua Data! | Ransomware | Kritis | Malware yang mengenkripsi file korban dan meminta tebusan (biasanya kripto) untuk memulihkan akses. | Masuk melalui email phishing atau RDP lemah => enkripsi file => tampilkan pesan tebusan. Waktu rata-rata enkripsi: <45 menit. | Operasional lumpuh total; kehilangan data sensitif; biaya pemulihan sangat besar (rata-rata $1,8 juta). | Backup rutin (3-2-1 rule); patch OS/software; jangan klik link mencurigakan; segmentasi jaringan. | A.8.7, A.8.13, A.8.15
4 | Apr 2026 | Social Engineering: Hacker Menyerang Pikiran, Bukan Sistem | Social Eng | Tinggi | Manipulasi psikologis untuk memaksa korban memberikan informasi rahasia atau melakukan tindakan berbahaya. | Penyerang berpura-pura sebagai IT helpdesk/vendor/rekan kerja, membangun kepercayaan lalu meminta password atau akses. | Akun perusahaan dikompromikan; data rahasia bocor; transfer dana tidak sah. | Verifikasi identitas pemohon; jangan berikan password via telepon/chat; ikuti prosedur resmi. | A.6.3, A.5.15
5 | Apr 2026 | Homograph Attack: URL Palsu yang Hampir Identik | Spoofing | Tinggi | Serangan menggunakan karakter Unicode yang visual mirip huruf latin untuk membuat domain palsu (misal: apple.com dengan 'a' Cyrillic). | Penyerang mendaftarkan domain dengan karakter Unicode mirip; korban tidak menyadari perbedaan; memasukkan data ke situs palsu. | Kredensial login dicuri; korban mengunduh malware; data keuangan terekspos. | Selalu verifikasi sertifikat SSL; gunakan bookmark untuk situs penting; aktifkan password manager. | A.8.23, A.8.20
6 | May 2026 | MFA Fatigue Attack: Serangan Lewat Notifikasi Berulang | Identity | Kritis | Penyerang membanjiri korban dengan permintaan MFA push notification berulang hingga korban kelelahan dan menekan Approve. | Setelah mendapatkan password, penyerang terus-menerus mengirim MFA request. Korban yang frustrasi akhirnya tap Approve secara tidak sengaja. | Akun langsung dikompromikan meski pakai MFA; penyerang masuk ke sistem perusahaan; insiden besar Uber 2022 bermula dari serangan ini. | Jangan pernah approve MFA yang tidak kamu mulai sendiri; gunakan MFA berbasis TOTP/hardware key; laporkan ke IT jika menerima notifikasi berulang. | A.8.5, A.5.17
7 | May 2026 | Password Spraying: Serangan Sabar yang Berbahaya | Identity | Tinggi | Penyerang mencoba satu password umum ke banyak akun sekaligus untuk menghindari deteksi lockout. | Berbeda dari brute-force, password spraying menguji satu password terhadap ribuan akun secara perlahan agar tidak memicu account lockout. | Akun karyawan dengan password lemah dikompromikan; penyerang masuk ke email, VPN, atau aplikasi bisnis. | Gunakan password unik dan kuat (min. 12 karakter); aktifkan MFA; hindari password yang mudah ditebak. | A.5.17, A.8.5
8 | May 2026 | QR Code Phishing (Quishing): Jebakan Lewat Kamera | Phishing | Tinggi | QR code berbahaya yang mengarahkan ke situs phishing atau mengunduh malware, sering disebar via email, poster, atau parkiran. | Penyerang menyisipkan QR code berbahaya di dokumen atau menempel stiker QR palsu di atas yang asli. Scan => redirect ke situs pencuri data. | Kredensial dicuri; malware terinstal di perangkat mobile; bypass email security gateway yang tidak bisa scan QR. | Scan QR hanya dari sumber tepercaya; preview URL sebelum membuka; gunakan QR scanner dengan fitur keamanan. | A.8.23, A.6.3
9 | Jun 2026 | Infostealer: Malware Pencuri Diam-diam | Malware | Kritis | Malware ringan yang diam-diam mencuri password tersimpan di browser, cookie session, data autofill, dan dompet kripto dari komputer korban. | Disebarkan via email phishing, crack software, atau iklan palsu. Setelah terinstal, langsung mengekstrak kredensial tersimpan dan mengirim ke server penyerang. | Semua akun yang passwordnya tersimpan di browser bisa diambil alih sekaligus; session cookie dicuri = bypass login tanpa password. | Jangan simpan password di browser; gunakan password manager; hindari download software bajakan; aktifkan EDR. | A.8.7, A.8.2
10 | Jun 2026 | Business Email Compromise (BEC): Penipuan CEO Fraud | Social Eng | Kritis | Penyerang menyamar sebagai eksekutif perusahaan via email untuk memerintahkan transfer dana atau pengungkapan data sensitif. | Penyerang mempelajari struktur organisasi, lalu mengirim email dari CEO ke bagian finance meminta transfer mendesak ke rekening baru. | Kerugian finansial langsung (rata-rata $120.000 per insiden); data karyawan/pelanggan bocor; reputasi perusahaan rusak. | Verifikasi transfer via telepon langsung; terapkan dual approval untuk transaksi besar; pelatihan awareness keuangan. | A.5.34, A.6.3
11 | Jun 2026 | Insider Threat: Ancaman dari Dalam Organisasi | Identity | Tinggi | Karyawan atau kontraktor yang secara sengaja atau tidak sengaja menyebabkan kebocoran data atau insiden keamanan. | Bisa disengaja (karyawan marah/disuap) atau tidak disengaja (klik phishing, salah kirim dokumen). Insider memiliki akses legit yang menyulitkan deteksi. | Data rahasia bocor ke kompetitor; sabotase sistem produksi; compliance violation; kerugian finansial signifikan. | Terapkan least privilege; monitoring aktivitas akun; offboarding prosedur ketat; bangun budaya keamanan positif. | A.6.2, A.5.15, A.8.2
12 | Jul 2026 | Smishing: Phishing Lewat SMS yang Mengejutkan | Phishing | Tinggi | Pesan SMS palsu yang mengklaim dari bank, kurir, atau pemerintah untuk mencuri data atau menginstal malware di ponsel. | Korban menerima SMS dengan link lacak paket atau verifikasi akun. Klik => situs phishing atau APK malware terunduh otomatis. | Akun mobile banking diambil alih; OTP dicuri; malware Android mencuri semua SMS termasuk kode 2FA. | Jangan klik link di SMS yang tidak diminta; verifikasi langsung ke perusahaan resmi; jangan install APK dari luar Play Store. | A.8.23, A.6.3
13 | Jul 2026 | Evil Twin Wi-Fi: Jaringan Palsu di Tempat Umum | Network | Tinggi | Penyerang membuat hotspot Wi-Fi palsu dengan nama mirip jaringan resmi untuk mencegat lalu lintas data. | Laptop/HP otomatis terhubung ke hotspot dengan sinyal terkuat. Penyerang di antaranya bisa membaca semua data tidak terenkripsi. | Kredensial login aplikasi bisnis terekspos; data email/chat perusahaan dicegat; session token dicuri. | Gunakan VPN selalu di Wi-Fi publik; matikan auto-connect Wi-Fi; gunakan hotspot pribadi untuk kerja penting. | A.8.20, A.6.7
14 | Jul 2026 | Drive-by Download: Terinfeksi Hanya dengan Mengunjungi Website | Web Attack | Tinggi | Malware yang terinstal otomatis saat mengunjungi website terinfeksi, tanpa perlu klik atau download apapun secara sadar. | Website terinfeksi menyisipkan kode exploit yang memanfaatkan kerentanan browser/plugin. Satu kunjungan = malware terinstal tanpa interaksi. | Ransomware atau infostealer terinstal diam-diam; perangkat jadi bagian botnet; data perusahaan terekspos. | Update browser dan plugin rutin; gunakan browser extension keamanan; aktifkan script blocking; hindari situs tidak jelas. | A.8.7, A.8.19
15 | Aug 2026 | AI-Powered Phishing: Serangan Rekayasa Bahasa AI | AI Threat | Kritis | Phishing yang menggunakan AI generatif untuk membuat pesan sangat personal dan bebas typo, jauh lebih meyakinkan dari phishing konvensional. | AI menganalisis profil LinkedIn/media sosial korban, lalu menghasilkan email yang sangat personal dengan konteks relevan dan bahasa sempurna. | Tingkat keberhasilan phishing meningkat drastis; filter email konvensional gagal mendeteksi; korban berpengalaman pun bisa tertipu. | Verifikasi via saluran lain; waspadai urgensi berlebihan; laporkan email mencurigakan meski terlihat legitimate. | A.8.23, A.6.3
16 | Aug 2026 | Spear Phishing: Serangan Terarah ke Individu Spesifik | Phishing | Kritis | Phishing yang ditargetkan ke individu tertentu menggunakan informasi personal mereka untuk membuat pesan tampak sangat kredibel. | Penyerang riset mendalam tentang target (jabatan, proyek, rekan kerja) dari LinkedIn/media sosial, lalu kirim email yang terasa sangat relevan dan personal. | Akun eksekutif atau akun dengan akses tinggi dikompromisi; data sensitif atau keuangan dicuri; tingkat keberhasilan jauh lebih tinggi dari phishing biasa. | Verifikasi permintaan tidak biasa via telepon; batasi informasi profesional di media sosial; laporkan email yang terasa terlalu tahu tentang Anda. | A.8.23, A.6.3
17 | Aug 2026 | Supply Chain Attack: Serangan Lewat Vendor Tepercaya | Malware | Kritis | Penyerang mengkompromikan software atau layanan pihak ketiga yang digunakan perusahaan, sehingga malware tersebar ke semua penggunanya. | Penyerang menyusupkan kode berbahaya ke update software resmi. Perusahaan menginstal update tepercaya yang sudah berisi backdoor. | Ribuan organisasi dikompromikan sekaligus; backdoor aktif berbulan-bulan sebelum terdeteksi; data sangat sensitif bisa bocor. | Verifikasi integritas software (hash check); monitor perilaku aplikasi; batasi hak akses aplikasi pihak ketiga. | A.5.21, A.8.30
18 | Sep 2026 | Shadow IT: Risiko Aplikasi Tidak Resmi | Behavioral | Sedang | Penggunaan aplikasi, cloud storage, atau tools digital oleh karyawan tanpa persetujuan dan pengawasan IT Security. | Karyawan menggunakan WhatsApp/Google Drive/Dropbox pribadi untuk dokumen kerja demi kemudahan, tanpa menyadari risiko keamanan data perusahaan. | Data perusahaan tersimpan di layanan tanpa kontrol keamanan; compliance violation (PDPA/ISO 27001); data bocor jika akun pribadi dikompromisi. | Gunakan hanya aplikasi yang disetujui IT; laporkan kebutuhan tool baru ke IT; pahami bahwa kebijakan ada untuk melindungi semua. | A.5.9, A.5.21, A.8.19
19 | Sep 2026 | Session Hijacking: Mencuri Login Tanpa Password | Web Attack | Tinggi | Penyerang mencuri session cookie yang valid dari browser korban untuk mengambil alih akun tanpa perlu mengetahui password. | Session cookie dicuri via XSS, Wi-Fi jahat, atau infostealer. Penyerang import cookie ke browser mereka => langsung masuk ke akun. | Akun SaaS perusahaan diambil alih meski MFA aktif; data email, file, dan chat terekspos; penyerang bisa mengirim pesan atas nama korban. | Logout dari aplikasi setelah selesai; gunakan VPN; aktifkan device binding di aplikasi penting; monitor login anomali. | A.8.20, A.8.5
20 | Sep 2026 | Cryptojacking: Komputer Kamu Jadi Penambang Kripto | Malware | Sedang | Malware yang diam-diam menggunakan sumber daya komputasi korban untuk menambang cryptocurrency demi keuntungan penyerang. | Masuk via script di website atau malware. Berjalan diam-diam di background; tidak merusak file tapi memperlambat sistem. | Performa perangkat menurun drastis; hardware cepat rusak akibat overheating; konsumsi energi meningkat. | Monitor penggunaan CPU yang tidak wajar; update browser; aktifkan ad-blocker; gunakan endpoint protection. | A.8.7, A.8.6
21 | Oct 2026 | Man-in-the-Middle: Penyadapan di Tengah Komunikasi | Network | Tinggi | Penyerang menyisipkan diri di antara dua pihak yang berkomunikasi untuk menyadap atau memanipulasi pertukaran data. | Di jaringan Wi-Fi publik, penyerang melakukan ARP poisoning untuk menjadi relay antara korban dan router, membaca semua data yang lewat. | Kredensial login, data transaksi, dan komunikasi sensitif terekspos; penyerang bisa memodifikasi data yang dikirim. | Selalu gunakan HTTPS; aktifkan VPN di jaringan publik; verifikasi sertifikat SSL sebelum memasukkan data sensitif. | A.8.20, A.5.14
22 | Oct 2026 | Data Exfiltration: Ketika Data Perusahaan Bocor Keluar | Malware | Kritis | Proses pencurian data sensitif dari jaringan perusahaan ke server eksternal yang dikontrol penyerang, sering berjalan berbulan-bulan tanpa terdeteksi. | Setelah masuk ke jaringan, penyerang mengidentifikasi data berharga lalu mengeksfiltrasi via channel tersembunyi (DNS, cloud sync). | Kehilangan kekayaan intelektual; pelanggaran data pribadi (PDPA); kerusakan reputasi; denda regulasi. | Monitor traffic anomali; enkripsi data sensitif; terapkan DLP; audit akses data secara berkala. | A.8.12, A.5.12
23 | Oct 2026 | IoT Botnet: Perangkat Pintar Jadi Zombie | Network | Sedang | Perangkat IoT (smart TV, kamera CCTV, printer) yang dikompromikan dan dikendalikan penyerang sebagai bagian dari jaringan serangan. | IoT sering punya password default lemah atau firmware tidak ter-update. Penyerang scan internet => infeksi massal => gunakan untuk DDoS. | Jaringan perusahaan bisa digunakan untuk menyerang pihak lain; device jadi pintu masuk ke jaringan internal. | Ganti password default IoT; update firmware rutin; pisahkan jaringan IoT dari jaringan kerja utama. | A.8.9, A.8.20
24 | Nov 2026 | AI Jailbreaking: Memaksa AI Langgar Batasannya | AI Threat | Sedang | Teknik manipulasi prompt untuk membebaskan AI dari batasan keamanannya, membuatnya menghasilkan konten berbahaya atau rahasia. | Pengguna jahat menggunakan prompt rekayasa (roleplay, konteks fiksi, encoding) untuk membuat AI mengabaikan guardrails. | AI menghasilkan instruksi berbahaya; data sensitif dalam sistem AI bisa diekstrak; reputasi perusahaan rusak. | Gunakan AI tools dari vendor tepercaya; laporkan perilaku AI mencurigakan; jangan masukkan data rahasia ke AI publik. | A.5.36, A.8.25
25 | Nov 2026 | Prompt Injection: Sabotase AI Lewat Input Tersembunyi | AI Threat | Tinggi | Serangan yang menyisipkan instruksi berbahaya dalam dokumen atau data yang diproses AI, memaksa AI melakukan tindakan tidak sah. | Dokumen berisi teks tersembunyi yang memaksa AI mengabaikan perintah sebelumnya dan mengekstrak atau mengirim data sensitif. | AI mengekstrak data sensitif dari sistem; AI melakukan tindakan tidak sah atas nama pengguna; manipulasi output AI. | Validasi input yang diproses AI; batasi izin aksi otomatis AI; audit perilaku AI secara berkala. | A.8.25, A.5.36
26 | Nov 2026 | Watering Hole: Jebakan di Website Favorit Karyawan ★ BARU | Web Attack | Tinggi | Penyerang menginfeksi website yang sering dikunjungi target (forum industri, situs berita IT) untuk menyebarkan malware ke pengunjung. | Penyerang riset website favorit kelompok target => infeksi website tersebut => setiap pengunjung terekspos exploit tanpa klik apapun. | Malware terinstal di perangkat kerja; jaringan perusahaan dikompromikan; sulit terdeteksi karena menggunakan website tepercaya. | Update browser dan plugin selalu; gunakan web proxy/filter; aktifkan endpoint protection; waspadai peringatan browser. | A.8.7, A.8.23
27 | Dec 2026 | Vishing Deepfake: Telepon Palsu Suara CEO ★ BARU | AI Threat | Kritis | Serangan menggunakan AI kloning suara untuk meniru suara eksekutif perusahaan dalam panggilan telepon, meminta tindakan mendesak. | Penyerang melatih AI dengan sampel suara publik eksekutif => menelepon karyawan keuangan/HR dengan suara tiruan yang identik. | Transfer dana tidak sah dalam hitungan menit; pengungkapan data sensitif; insiden nyata: perusahaan UK rugi GBP 200.000 via voice deepfake CEO. | Terapkan code word rahasia untuk permintaan mendesak; verifikasi via saluran kedua; jangan eksekusi transfer besar via telepon saja. | A.5.34, A.6.3
28 | Dec 2026 | SIM Hijacking: Nomor HP Kamu Diambil Alih ★ BARU | Identity | Tinggi | Penyerang memindahkan nomor telepon korban ke SIM card mereka sendiri dengan memanipulasi operator, lalu mencegat semua SMS termasuk OTP. | Penyerang menghubungi operator telepon berpura-pura sebagai korban => minta transfer nomor => semua SMS/panggilan diterima penyerang => bypass MFA berbasis SMS. | Semua akun yang pakai SMS OTP langsung bisa diambil alih (bank, email, medsos); serangan bisa terjadi tanpa korban menyadari. | Gunakan authenticator app (bukan SMS) untuk MFA; terapkan PIN/passphrase di akun operator; monitor jika tiba-tiba sinyal hilang. | A.8.5, A.5.17
29 | Jan 2027 | Ransomware-as-a-Service (RaaS): Kejahatan Siber Franchise ★ BARU | Ransomware | Kritis | Model bisnis kejahatan siber di mana pengembang ransomware menyewakan infrastruktur serangan ke afiliasi tanpa keahlian teknis. | Afiliasi menyewa toolkit ransomware, melancarkan serangan, dan berbagi keuntungan dengan developer. Sangat menurunkan barrier to entry serangan ransomware. | Lonjakan dramatis serangan ransomware di semua sektor; UMKM pun kini jadi target; pemulihan sangat mahal (rata-rata downtime 21 hari). | Backup offline rutin; patch manajemen ketat; zero-trust network; incident response plan yang teruji. | A.8.7, A.8.13
30 | Jan 2027 | Model Poisoning AI: Ketika AI Dilatih dengan Data Jahat ★ BARU | AI Threat | Tinggi | Serangan yang memanipulasi data pelatihan AI sehingga model menghasilkan output yang salah atau berbahaya dalam kondisi tertentu. | Penyerang menyuntikkan data berbahaya ke dataset training AI. Model belajar berperilaku normal kecuali pada trigger tertentu yang diketahui penyerang. | AI sistem keamanan bisa dibutakan pada ancaman spesifik; AI fraud detection meloloskan transaksi berbahaya; keputusan bisnis berbasis AI tidak dapat dipercaya. | Validasi sumber data training; audit model AI secara berkala; gunakan AI dari vendor dengan proses keamanan ML yang transparan. | A.8.25, A.5.36
31 | Feb 2027 | Living off the Land: Serangan Pakai Alat Bawaan Windows ★ BARU | Malware | Tinggi | Teknik serangan menggunakan tools bawaan sistem operasi (PowerShell, WMI, cmd.exe) yang sudah ada di komputer korban, tanpa perlu menginstal malware baru. | Setelah akses awal, penyerang menggunakan PowerShell untuk mengunduh payload, WMI untuk persistence. Aktivitas sulit dibedakan dari penggunaan normal. | Sangat sulit dideteksi oleh antivirus; penyerang bisa bertahan lama di jaringan; digunakan di sebagian besar APT dan ransomware modern. | Monitor penggunaan PowerShell/WMI yang tidak biasa; batasi execution policy; aktifkan SIEM/EDR; audit akun dengan hak admin. | A.8.16, A.8.7
32 | Feb 2027 | Cloud Misconfiguration: Bom Waktu Data di Cloud ★ BARU | Cloud/SaaS | Kritis | Konfigurasi layanan cloud yang salah (bucket S3 publik, izin akses berlebihan) yang membuat data sensitif terekspos ke internet tanpa disadari. | Admin mengatur cloud storage dengan permission publik atau lupa menutup port tertentu. Data tersimpan tanpa enkripsi dan bisa diakses siapa saja. | Data jutaan pengguna terekspos; compliance violation; penyerang menggunakan resource cloud yang tidak aman untuk mining atau pivot attack. | Audit konfigurasi cloud secara berkala; gunakan Cloud Security Posture Management (CSPM); terapkan least privilege; aktifkan monitoring cloud. | A.5.23, A.8.9
33 | Mar 2027 | Polymorphic Malware: Malware yang Terus Berubah Wajah ★ BARU | Malware | Tinggi | Malware canggih yang secara otomatis mengubah kode/signature-nya setiap kali menyebar, sehingga sulit dideteksi oleh antivirus berbasis signature. | Setiap kali menginfeksi host baru, malware mengenkripsi ulang dirinya dengan key berbeda dan mengubah pola kode. Antivirus melihat setiap instance sebagai file berbeda. | Antivirus tradisional sering gagal mendeteksi; malware bisa bertahan lama di jaringan; digunakan dalam kampanye ransomware dan spyware canggih. | Gunakan EDR berbasis behavior (bukan hanya signature); update definisi antivirus sangat sering; terapkan application whitelisting. | A.8.7, A.8.16
RINGKASAN: Total 33 topik teaser ¦ 25 topik original + 8 topik baru dari referensi Splunk Top 50 Cybersecurity Threats (Splunk/Cisco)
Phishing (all types): 4 ¦ AI Threat: 6 ¦ Malware/Ransomware: 8 ¦ Identity/Social Eng: 6 ¦ Network/Web Attack: 6 ¦ Cloud/Behavioral: 3