## Sheet1
Daftar Dokumen ISO 27001:2022 — Review & Gap Analysis 2026
🟢 "Ada" = Dokumen sudah ada (2025, perlu update/refresh) 🔴 "BARU - Wajib" = Gap kritis, wajib ditambahkan 🟡 "BARU - Disarankan" = Rekomendasi best practice 2026
No | Clause & Annex | Clause | Annex | Document Type | Requirement | Document Name (Contoh) | PIC (Dept) | PIC (Name) | Status 2025 | Status 2026 | Prioritas | Catatan / Notes | Aksi
📋 Administrasi Proyek
1 | Administrasi Proyek |  |  | Document | Rencana Kerja (Project Plan) | Project Plan 2026 | MR, DC |  | Ada | Review & Update | - | Existing 2025, update tahun | Review kelengkapan & update tanggal
2 | Administrasi Proyek |  |  | Document | List dokumen kelengkapan Audit 2026 (Document Checklist) | ELI-ISMS.26-0002 - DocumentChecklist | MR, DC |  | BARU | BARU — Wajib | Wajib | Update dari versi 2025 | Buat dokumen baru sebelum audit
3 | Administrasi Proyek |  |  | Document | Daftar Pertanyaan untuk konfirmasi dokumen selama Audit (Audit Script) | Audit Script 2026 | MR, DC |  | Ada | Review & Update | - | Update pertanyaan sesuai temuan 2025 | Update pertanyaan sesuai temuan 2025
Clause 4 : Context of Organization
4 | Clause 4 : Context of Organization | C 4.1 |  | Pedoman | Pedoman Manajemen Keamanan Informasi ISO27001:2022 | Pedoman SMKI ISO27001:2022 | MR, DC |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
5 | Clause 4 : Context of Organization | C 4.2 | A 5.5 | Pedoman | Tabel identifikasi pihak berkepentingan | Pedoman SMKI (Pihak Berkepentingan) | MR, DC |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
6 | Clause 4 : Context of Organization | C 4.2 |  | Pedoman | Ruang Lingkup ISMS | Pedoman SMKI (Ruang Lingkup) | MR, DC |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
7 | Clause 4 : Context of Organization | C 4.2 |  | Pedoman | Business process mapping (sesuai ruang lingkup) | Pedoman SMKI (Bisnis Proses) | MR, DC |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
8 | Clause 4 : Context of Organization | C 4.2 |  | Pedoman | Tabel identifikasi isu internal & eksternal | Pedoman SMKI (Issue Internal & External) | MR, DC |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
9 | Clause 4 : Context of Organization | C 4.2 |  | Pedoman | Tabel komunikasi internal & eksternal | Pedoman SMKI (Komunikasi) | MR, DC |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
Clause 5 : Leadership
10 | Clause 5 : Leadership | C 5.1 | A 5.4 | Pedoman | Komitmen Manajemen | Pedoman SMKI (Komitmen) | MR, DC |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
11 | Clause 5 : Leadership | C 5.2 | A 5.1 | Kebijakan | Kebijakan Umum Keamanan Informasi | Kebijakan Umum Keamanan Informasi based on ISO27001 | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
12 | Clause 5 : Leadership | C 5.2 | A 5.1 | Implementation | Bukti Sosialisasi Kebijakan Umum Keamanan Informasi |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
13 | Clause 5 : Leadership | C 5.2 | A 5.10 | Kebijakan | Kebijakan Penggunaan yang diterima (Acceptable Use) | Kebijakan Penggunaan Asset (Acceptable Use) [Email, Internet, Office, Chatting, Cloud Storage] | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
14 | Clause 5 : Leadership | C 5.2 | A 5.10 | Implementation | Bukti Sosialisasi Kebijakan Penggunaan yang diterima (Acceptable Use) |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
15 | Clause 5 : Leadership | C 5.3 | A 5.2 | Pedoman | Roles, Responsible, Authorities pada organisasi | Pedoman SMKI (Roles dan Tanggung Jawab) | MR, DC |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
Clause 6 : Planning
16 | Clause 6 : Planning | C 6.1 |  | Procedure | SOP Manajemen Risiko & Peluang | SOP Manajemen Risiko | Risk Management |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
17 | Clause 6 : Planning | C 6.1.2 |  | Implementation | Risk & opportunities register (IT) | IT Risk Register 2026 | Risk Management |  | Ada | Review & Update | - | Update ke tahun 2026 | Update ke tahun 2026
18 | Clause 6 : Planning | C 6.1.3 |  | Implementation | Bukti mitigasi risiko | IT Risk Register 2026 | Risk Management |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
19 | Clause 6 : Planning | C 6.1.3 |  | Implementation | Statement of Applicability (SoA) | Statement of Applicability 2026 | MR, DC |  | Ada | Review & Update | - | Update SoA 2026 | Update SoA 2026
20 | Clause 6 : Planning | C 6.1.3 |  | Implementation | Bukti implementasi annex pada SoA |  | MR, DC |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
21 | Clause 6 : Planning | C 6.1.3 |  | Implementation | Rencana Perubahan Implementasi ISO27001 |  | MR, DC |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
22 | Clause 6 : Planning | C 6.2 |  | Procedure | SOP Penetapan & Pemantauan Sasaran Keamanan Informasi |  | MR, DC |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
23 | Clause 6 : Planning | C 6.2 |  | Implementation | Form penetapan sasaran keamanan informasi |  | MR, DC |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
24 | Clause 6 : Planning | C 6.2 |  | Implementation | Form pemantauan sasaran keamanan informasi |  | MR, DC |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
25 | Clause 6 : Planning | C 6.3 | A 5.4 | Implementation | MOM & Keputusan Rencana Perubahan Implementasi ISO27001 | MOM Meeting Perubahan ISO27001 | MR, DC |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
26 | Clause 6 : Planning | C 6.3 |  | Implementation | SK Penunjukan Tim Proyek (Ketua Proyek/MR, DC, Audit Internal) |  | MR, DC |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
27 | Clause 6 : Planning | C 6.1.2 |  | Implementation | Risk Register Proses Bisnis (Penjualan, Akseptasi, Klaim, Keluhan) — non-IT | Business Process Risk Register 2026 | Risk Management, Operasional |  | BARU | BARU — Wajib | Wajib | Gap: risk register existing hanya IT. Auditor akan cek proses bisnis inti. | Buat dokumen baru sebelum audit
Clause 7 : Support
28 | Clause 7 : Support | C 7.1 |  | Implementation | Struktur Organisasi | Struktur Organisasi & SK Organisasi | HR, MR |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
29 | Clause 7 : Support | C 7.1 |  | Implementation | Job Desc Terkait Keamanan Informasi |  | HR |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
30 | Clause 7 : Support | C 7.2 |  | Procedure | SOP Penetapan & Pemantauan Kompetensi |  | HR |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
31 | Clause 7 : Support | C 7.2 |  | Implementation | Kamus kompetensi |  | HR |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
32 | Clause 7 : Support | C 7.2 |  | Implementation | Matriks kompetensi |  | HR |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
33 | Clause 7 : Support | C 7.2 |  | Implementation | Bukti pengukuran gap kompetensi |  | HR |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
34 | Clause 7 : Support | C 7.3 |  | Procedure | SOP Training |  | HR |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
35 | Clause 7 : Support | C 7.3 |  | Implementation | Form Pengajuan Training |  | HR |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
36 | Clause 7 : Support | C 7.3 |  | Implementation | Form Evaluasi Training |  | HR |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
37 | Clause 7 : Support | C 7.3 |  | Implementation | Jadwal Awareness Training 2025-2026 |  | HR, IT |  | Ada | Review & Update | - | Update jadwal ke 2026 | Update jadwal ke 2026
38 | Clause 7 : Support | C 7.3 |  | Implementation | Bukti evaluasi pasca training (trainer & trainee) |  | HR |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
39 | Clause 7 : Support | C 7.4 |  | Procedure | SOP Komunikasi Keamanan Informasi |  | MR |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
40 | Clause 7 : Support | C 7.5 |  | Procedure | SOP Pengendalian Informasi Terdokumentasi |  | MR, DC |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
41 | Clause 7 : Support | C 7.5 |  | Implementation | Format Dokumen Kontrol |  | MR, DC |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
42 | Clause 7 : Support | C 7.5 |  | Implementation | Daftar dokumen internal |  | MR, DC |  | Ada | Review & Update | - | Update 2026 | Update 2026
43 | Clause 7 : Support | C 7.5 |  | Implementation | Daftar dokumen eksternal |  | MR, DC |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
44 | Clause 7 : Support | C 7.5 |  | Implementation | Daftar induk rekaman kerja |  | MR, DC |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
45 | Clause 7 : Support | C 7.5 |  | Implementation | Bukti cap kendali dokumen |  | MR, DC |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
Clause 8 : Operation
46 | Clause 8 : Operation | C 8.1 |  | Procedure | SOP Penjualan Produk Asuransi |  | Operasional |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
47 | Clause 8 : Operation | C 8.1 |  | Procedure | SOP Penerbitan Polis |  | Operasional |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
48 | Clause 8 : Operation | C 8.1 |  | Procedure | SOP Akseptasi |  | Operasional |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
49 | Clause 8 : Operation | C 8.1 |  | Procedure | SOP Klaim Individu |  | Operasional |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
50 | Clause 8 : Operation | C 8.1 |  | Procedure | SOP Penanganan Keluhan Nasabah |  | Operasional |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
51 | Clause 8 : Operation | C 8.1 |  | Implementation | Bukti kontrol data nasabah & polis yang aman |  | Operasional |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
52 | Clause 8 : Operation | C 8.1 |  | Implementation | Bukti label klasifikasi informasi pada dokumen operasional termasuk polis |  | Operasional |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
53 | Clause 8 : Operation | C 8.2 & C 8.3 |  | Implementation | Daftar Risiko & Mitigasi Penjualan Produk Asuransi |  | Risk Management |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
54 | Clause 8 : Operation | C 8.2 & C 8.3 |  | Implementation | Daftar Risiko & Mitigasi Penerbitan Polis |  | Risk Management |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
55 | Clause 8 : Operation | C 8.2 & C 8.3 |  | Implementation | Daftar Risiko & Mitigasi Akseptasi |  | Risk Management |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
56 | Clause 8 : Operation | C 8.2 & C 8.3 |  | Implementation | Daftar Risiko & Mitigasi Klaim |  | Risk Management |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
57 | Clause 8 : Operation | C 8.2 & C 8.3 |  | Implementation | Daftar Risiko & Mitigasi Penanganan Keluhan Nasabah |  | Risk Management |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
Clause 9 : Performance Evaluation
58 | Clause 9 : Performance Evaluation | C 9.1 |  | Implementation | Bukti monitoring & evaluasi pencapaian sasaran |  | MR |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
59 | Clause 9 : Performance Evaluation | C 9.1 |  | Implementation | KPI / Security Metrics Dashboard — laporan berkala keamanan informasi | Security Metrics Report 2026 | Information Technology, MR |  | BARU | BARU — Wajib | Wajib | Gap: auditor 2025 expect metrik terukur. Perlu KPI keamanan (jumlah insiden, uptime, patch rate, dll) | Buat dokumen baru sebelum audit
60 | Clause 9 : Performance Evaluation | C 9.2 |  | Procedure | SOP Audit Internal |  | MR, DC |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
61 | Clause 9 : Performance Evaluation | C 9.2 |  | Implementation | Program audit internal 2026 |  | MR, DC |  | Ada | Review & Update | - | Update ke 2026 | Update ke 2026
62 | Clause 9 : Performance Evaluation | C 9.2 |  | Implementation | Jadwal audit internal 2026 |  | MR, DC |  | Ada | Review & Update | - | Update ke 2026 | Update ke 2026
63 | Clause 9 : Performance Evaluation | C 9.2 |  | Implementation | Checklist audit internal |  | MR, DC |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
64 | Clause 9 : Performance Evaluation | C 9.2 |  | Implementation | Laporan audit internal 2026 |  | MR, DC |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
65 | Clause 9 : Performance Evaluation | C 9.2 |  | Implementation | Form monitoring tindak lanjut temuan audit internal |  | MR, DC |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
66 | Clause 9 : Performance Evaluation | C 9.2 |  | Implementation | Bukti perencanaan audit internal |  | MR, DC |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
67 | Clause 9 : Performance Evaluation | C 9.2 |  | Implementation | Bukti pelaksanaan audit internal |  | MR, DC |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
68 | Clause 9 : Performance Evaluation | C 9.2 |  | Implementation | Bukti tindak lanjut temuan audit internal |  | MR, DC |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
69 | Clause 9 : Performance Evaluation | C 9.2 |  | Procedure | SOP Audit Vendor |  | MR, DC |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
70 | Clause 9 : Performance Evaluation | C 9.2 |  | Implementation | Program audit vendor |  | MR, DC |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
71 | Clause 9 : Performance Evaluation | C 9.2 |  | Implementation | Jadwal audit vendor |  | MR, DC |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
72 | Clause 9 : Performance Evaluation | C 9.2 |  | Implementation | Checklist audit vendor |  | MR, DC |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
73 | Clause 9 : Performance Evaluation | C 9.2 |  | Implementation | Laporan audit vendor |  | MR, DC |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
74 | Clause 9 : Performance Evaluation | C 9.2 |  | Implementation | Bukti perencanaan audit vendor |  | MR, DC |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
75 | Clause 9 : Performance Evaluation | C 9.2 |  | Implementation | Bukti pelaksanaan audit vendor |  | MR, DC |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
76 | Clause 9 : Performance Evaluation | C 9.2 |  | Implementation | Bukti tindak lanjut temuan audit vendor |  | MR, DC |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
77 | Clause 9 : Performance Evaluation | C 9.3 |  | Procedure | SOP Tinjauan Manajemen (RTM) |  | MR |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
78 | Clause 9 : Performance Evaluation | C 9.3 |  | Implementation | Undangan RTM |  | MR |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
79 | Clause 9 : Performance Evaluation | C 9.3 |  | Implementation | Absensi RTM |  | MR |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
80 | Clause 9 : Performance Evaluation | C 9.3 |  | Implementation | Notulen RTM 2026 |  | MR |  | Ada | Review & Update | - | Update ke 2026 | Update ke 2026
81 | Clause 9 : Performance Evaluation | C 9.3 |  | Implementation | Bukti pelaksanaan RTM |  | MR |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
82 | Clause 9 : Performance Evaluation | C 9.3 |  | Implementation | Bukti monitoring tindak lanjut hasil RTM |  | MR |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
Clause 10 : Improvement
83 | Clause 10 : Improvement | C 10.1 |  | Procedure | SOP Tindakan Koreksi & Korektif |  | MR |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
84 | Clause 10 : Improvement | C 10.2 |  | Implementation | Form Tindakan Koreksi & Korektif |  | MR |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
Annex A5 : Organizational Controls (A 5.1 – A 5.37)
85 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.1 | Kebijakan | Kebijakan Umum Keamanan Informasi | Kebijakan Umum Keamanan Informasi based on ISO27001 | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
86 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.1 | Implementation | Sosialisasi Kebijakan Umum Keamanan Informasi |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
87 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.2 | Implementation | Struktur Organisasi & SK Organisasi | Struktur Organisasi & SK Organisasi | HR, MR |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
88 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.2 | Implementation | Job Desc Terkait Keamanan Informasi |  | HR |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
89 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.3 | Implementation | Segregation of Duties : RASCI Matrix | RASCI MATRIX based on ISO27001 | MR, IT |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
90 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.4 | Pedoman | Komitmen Manajemen | Pedoman SMKI (Komitmen) | MR, DC |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
91 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.5 | Pedoman | Daftar Kontak dengan Pihak Terkait (Berwenang) | Pedoman SMKI (Pihak Berkepentingan) | MR, DC |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
92 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.6 | Pedoman | Daftar Kontak dengan Komunitas / Group | Pedoman SMKI (Komunitas) | MR, DC |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
93 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.7 | Procedure | SOP Pengelolaan Threat Intelligence | SOP Threat Intelligence | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
94 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.7 | Implementation | Laporan Threat Intelligence (dari CSMA) |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
95 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.7 | Implementation | Bukti penggunaan Threat Intelligence dalam pembaruan kontrol/risk assessment | Threat Intel Integration Record | Information Technology |  | BARU | BARU — Disarankan | Disarankan | Gap: ada SOP & laporan, tapi perlu bukti integrasi ke risk assessment atau playbook | Disarankan ditambahkan tahun ini
96 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.8 | Procedure | SOP Project Management | SOP Project Management | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
97 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.8 | Implementation | Form Pengajuan Project (Business Proposal) |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
98 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.8 | Implementation | RASCI Matrix Project Management |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
99 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.8 | Implementation | List Projects & Owner 2026 |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - | Update ke 2026 | Update ke 2026
100 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.8 | Implementation | Screenshot Projects Monitoring |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
101 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.8 | Implementation | Penetration test/VA terhadap sistem, server, jaringan sesuai ruang lingkup |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
102 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.9 | Kebijakan | Kebijakan Pengelolaan Asset | Kebijakan Umum KI (Asset Management) | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
103 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.9 | Procedure | SOP Pengelolaan Asset | SOP Pengelolaan Asset | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
104 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.9 | Implementation | Form Serah Terima Fasilitas/Aset Perusahaan |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
105 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.9 | Implementation | Form Daftar Inventaris Asset |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
106 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.9 | Implementation | Form Pengajuan Bawa Aset ke luar Kantor |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
107 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.9 | Implementation | Daftar aset IT (end user device, network, server) |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - | Update 2026 | Update 2026
108 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.9 | Implementation | Daftar aset IT Kritikal & Non Kritikal |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
109 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.9 | Implementation | Penerimaan Awal Asset Karyawan |  | Information Technology, HR |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
110 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.10 | Kebijakan | Kebijakan Acceptable Use | Kebijakan Penggunaan Asset (AUP) | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
111 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.10 | Implementation | Sosialisasi Kebijakan Acceptable Use |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
112 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.11 | Implementation | Serah Terima Pengembalian Asset Karyawan |  | Information Technology, HR |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
113 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.12 | Kebijakan | Kebijakan Klasifikasi Informasi & Pelabelan Informasi | Kebijakan Umum KI (Classification) | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
114 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.12 | Procedure | SOP Klasifikasi & Penanganan Informasi | SOP Klasifikasi & Penanganan Informasi | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
115 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.12 | Implementation | Review klasifikasi informasi & Ownership |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
116 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.13 | Implementation | Bukti label klasifikasi informasi |  | Information Technology, Operasional |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
117 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.14 | Kebijakan | Kebijakan Perpindahan Informasi | Kebijakan Umum KI (Information Transfer) | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
118 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.14 | Procedure | SOP Perpindahan Informasi | SOP Perpindahan Informasi | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
119 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.14 | Implementation | Bukti implementasi perpindahan informasi |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
120 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.15 | Kebijakan | Kebijakan Pengelolaan Akses | Kebijakan Umum KI (Access Management) | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
121 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.15 | Procedure | SOP Pengelolaan Akses | SOP Pengelolaan Akses | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
122 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.15 | Implementation | Access Request Form / System Access Requisition Form |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
123 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.15 | Implementation | Template tinjauan akses (Access Review Matrix) |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
124 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.15 | Implementation | Access Role Matrix |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - | Update 2026 | Update 2026
125 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.15 | Implementation | Access Review Matrix |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
126 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.15 | Implementation | Access Role Matrix (terkait HRIS access) |  | Information Technology, HR |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
127 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.15 | Implementation | Bukti Sosialisasi Pengelolaan Akses (Peserta, Kehadiran, Post Test) |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
128 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.15 | Implementation | Access Review Matrix (terkait HRIS access) |  | Information Technology, HR |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
129 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.15 | Implementation | Bukti review hak akses di HRIS |  | Information Technology, HR |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
130 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.15 | Implementation | Bukti registrasi hak akses pengguna sesuai perubahan status karyawan |  | Information Technology, HR |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
131 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.15 | Implementation | Bukti pencabutan hak akses pengguna sesuai perubahan status karyawan |  | Information Technology, HR |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
132 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.16 | Kebijakan | Kebijakan Pengelolaan Identitas (Identity Management) | Kebijakan Umum KI (Identity Management) | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
133 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.17 | Kebijakan | Kebijakan Otentikasi Informasi (PIN, Password) | Kebijakan Umum KI (Authentication) | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
134 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.18 | Kebijakan | Kebijakan Pengelolaan Hak Akses Istimewa (PAM) | Kebijakan Umum KI (PAM) | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
135 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.18 | Implementation | Review Hak Akses pada aplikasi |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
136 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.18 | Implementation | Daftar Hak Akses Sementara pada sistem |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
137 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.18 | Implementation | Daftar Hak Istimewa (Privileged Access) — Refer to A 8.2 |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
138 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.19 | Procedure | SOP Pengadaan Barang & Jasa | SOP Pengadaan Barang & Jasa | Procurement |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
139 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.19 | Procedure | SOP Seleksi & Evaluasi Pemasok | SOP Seleksi & Evaluasi Pemasok | Procurement |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
140 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.19 | Implementation | Form Questioner Pemasok / Vendor |  | Procurement |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
141 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.19 | Implementation | Form Vendor Scoring Pemilihan Pemasok |  | Procurement |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
142 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.19 | Implementation | Bukti penerapan pedoman keamanan fisik & lingkungan pada vendor |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
143 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.19 | Implementation | PKS dengan vendor non-IT (contoh: vendor mesin fotocopy) |  | Procurement, Legal |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
144 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.19 | Implementation | NDA dengan vendor non-IT |  | Procurement, Legal |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
145 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.19 | Implementation | Bukti Evaluasi Pemasok berkala |  | Procurement |  | Ada | Review & Update | - | Update 2026 | Update 2026
146 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.19 | Implementation | Daftar Pemasok / Pihak Ketiga |  | Procurement |  | Ada | Review & Update | - | Update 2026 | Update 2026
147 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.20 | Implementation | Sosialisasi pada pihak ketiga terkait Kebijakan Keamanan Informasi |  | Information Technology, Procurement |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
148 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.20 | Implementation | PKS dengan cakupan Keamanan Informasi (Incident, SLA, Backup, Change, Deletion, Alih Kelola) |  | Legal, Procurement |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
149 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.21 | Implementation | Contoh Laporan Audit pada Pihak Ketiga / Vendor |  | MR, Procurement |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
150 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.21 | Implementation | Contoh Laporan Hasil Kerja Pihak Ketiga (BAST) |  | Procurement |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
151 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.21 | Implementation | Review dan Evaluasi Implementasi Questioner Pemasok |  | Procurement |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
152 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.22 | Implementation | Laporan Layanan Pihak Ketiga (SLA Monitoring) |  | Information Technology, Procurement |  | Ada | Review & Update | - | Update 2026 | Update 2026
153 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.23 | Kebijakan | Kebijakan Pengelolaan Layanan Cloud | Kebijakan Umum KI (Cloud Service) | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
154 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.23 | Procedure | SOP Pengelolaan Layanan Cloud (onboarding & offboarding cloud provider) | SOP Cloud Service Management | Information Technology |  | BARU | BARU — Wajib | Wajib | Gap: hanya ada kebijakan. Perlu prosedur operasional cloud. | Buat dokumen baru sebelum audit
155 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.23 | Implementation | Daftar Inventory Cloud Service yang digunakan | Cloud Service Inventory | Information Technology |  | BARU | BARU — Wajib | Wajib | Gap: auditor akan tanya cloud apa saja yang dipakai dan siapa PIC-nya. | Buat dokumen baru sebelum audit
156 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.23 | Implementation | Bukti review keamanan cloud provider (SOC2 / ISAE 3402 / Audit Report vendor cloud) |  | Information Technology |  | BARU | BARU — Disarankan | Disarankan | Gap: perlu bukti due diligence keamanan provider cloud. | Disarankan ditambahkan tahun ini
157 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.24 | Kebijakan | Kebijakan Penanganan Insiden | Kebijakan Umum KI (Incident Management) | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
158 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.24 | Procedure | SOP Penanganan Insiden | SOP Penanganan Insiden | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
159 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.24 | Implementation | Form Pelaporan Insiden |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
160 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.24 | Implementation | Playbook Penanganan Insiden | Playbook Penanganan Insiden | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
161 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.24 | Implementation | Daftar Insiden beserta kategorinya 2025-2026 |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - | Update 2026 | Update 2026
162 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.25 | Implementation | Matrix Penentuan Tingkat Risiko Insiden |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
163 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.26 | Implementation | Form Analisa Insiden (Post Incident Analysis) |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
164 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.27 | Implementation | Form Penanganan & Pembelajaran Pasca Insiden (Lessons Learned) |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
165 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.28 | Implementation | Bukti Penanganan Insiden |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
166 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.29 | Kebijakan | Kebijakan Keamanan Informasi Selama Gangguan/Insiden (Security during Incident) | Kebijakan Umum KI (Security during Incident) | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
167 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.30 | Kebijakan | Kebijakan Business Continuity | Kebijakan Umum KI (Business Continuity) | Information Technology, MR |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
168 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.30 | Procedure | SOP Business Continuity | SOP Business Continuity | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
169 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.30 | Implementation | Form Laporan Simulasi BC/DR |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
170 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.30 | Implementation | Analisa Dampak Bisnis (BIA) |  | Information Technology, Operasional |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
171 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.30 | Implementation | Emergency Contact List |  | MR, Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
172 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.30 | Implementation | SK Penunjukan Tim BC/DR |  | MR |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
173 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.30 | Implementation | Bukti simulasi skenario bencana sesuai BCP/DRP (termasuk testing redundansi) |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - | Update 2026 | Update 2026
174 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.31 | Procedure | SOP Pengurusan Izin | SOP Pengurusan Izin | Legal |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
175 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.31 | Procedure | SOP Penanganan Kasus Hukum dan Litigasi | SOP Penanganan Kasus Hukum dan Litigasi | Legal |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
176 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.31 | Procedure | SOP Permintaan Pendapat Hukum (Legal Opinion) | SOP Permintaan Pendapat Hukum (Legal Opinion) | Legal |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
177 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.31 | Procedure | SOP Pembuatan & Peninjauan Perjanjian | SOP Pembuatan & Peninjauan Perjanjian | Legal |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
178 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.31 | Implementation | Template PKS |  | Legal |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
179 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.31 | Implementation | Template NDA |  | Legal |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
180 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.31 | Implementation | Bukti kontrol data legal (perjanjian, perizinan) sesuai kebijakan |  | Legal |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
181 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.31 | Implementation | Bukti pendaftaran hak paten (jika ada) |  | Legal |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
182 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.31 | Implementation | Bukti label klasifikasi informasi pada dokumen legal (perjanjian, perizinan) |  | Legal |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
183 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.31 | Implementation | List PKS & NDA 2026 |  | Legal |  | Ada | Review & Update | - | Update 2026 | Update 2026
184 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.31 | Implementation | PKS dengan vendor IT & non-IT sesuai ruang lingkup |  | Legal, Procurement |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
185 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.31 | Implementation | NDA dengan vendor IT & non-IT sesuai ruang lingkup |  | Legal, Procurement |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
186 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.32 | Kebijakan | Kebijakan Pengelolaan Hak Intelektual (Intellectual Rights) | Kebijakan Umum KI (Intellectual Rights) | Legal, Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
187 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.32 | Implementation | Daftar Lisensi Software |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - | Update 2026 | Update 2026
188 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.33 | Kebijakan | Kebijakan Kerahasiaan & Privasi Data Pribadi | Kebijakan Umum KI (Data Privacy) | Information Technology, Legal |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
189 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.33 | Implementation | Perlindungan Record / Retensi Data — Refer to A 8.10 |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
190 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.33 | Implementation | Konfigurasi Perlindungan Data (contoh: Active Directory, DLP) |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
191 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.34 | Procedure | SOP Pengelolaan Data Pribadi (UU PDP) | SOP Pengelolaan Data Pribadi | Information Technology, Legal |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
192 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.34 | Implementation | Dokumen Analisa Pemrosesan Data Pribadi (ROPA) | ROPA per departemen | Information Technology, Legal |  | Ada | Review & Update | - | Update 2026 | Update 2026
193 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.34 | Implementation | Klasifikasi Data Pribadi |  | Information Technology, Legal |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
194 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.34 | Implementation | ROPA Per Departemen (seluruh departemen) |  | Legal, Operasional, HR |  | Ada | Review & Update | - | Update 2026 | Update 2026
195 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.34 | Implementation | Bukti penunjukan DPO (Data Protection Officer) atau Person in Charge UU PDP | SK DPO / PIC UU PDP | Legal, HR |  | BARU | BARU — Wajib | Wajib | Gap kritis: UU PDP berlaku penuh Oktober 2024. Harus ada penunjukan DPO resmi. | Buat dokumen baru sebelum audit
196 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.34 | Procedure | Prosedur penanganan permintaan hak subjek data (DSR / DSAR) | SOP Data Subject Request | Legal, Information Technology |  | BARU | BARU — Wajib | Wajib | Gap kritis: Wajib ada mekanisme respons DSR sesuai UU PDP (hak akses, hapus, koreksi data). | Buat dokumen baru sebelum audit
197 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.34 | Implementation | Bukti notifikasi insiden data ke OJK / regulator (jika pernah ada insiden data) |  | Legal, Information Technology |  | BARU | BARU — Disarankan | Disarankan | Gap: prosedur notifikasi regulator saat terjadi kebocoran data perlu didokumentasikan. | Disarankan ditambahkan tahun ini
198 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.35 | Implementation | Independent Review Kebijakan & Implementasi Keamanan Informasi | Kebijakan Umum KI (Independent Review) | MR, DC |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
199 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.35 | Implementation | Review Implementasi Keamanan Informasi dengan NIST (NIST 2.0 Assessment) | Dokumen hasil assessment NIST 2.0 | Information Technology, MR |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
200 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.35 | Implementation | Remediation Plan / Rencana Tindak Lanjut dari hasil Independent Review / NIST Assessment | Remediation Plan Independent Review 2026 | Information Technology, MR |  | BARU | BARU — Disarankan | Disarankan | Gap: ada hasil review tapi perlu dokumen follow-up yang terstruktur. | Disarankan ditambahkan tahun ini
201 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.36 | Implementation | Analisa Kesiapan implementasi Peraturan / Standard — Gap Analysis UU ITE, UU PDP | Gap Analysis UU ITE, UU PDP | Legal, MR |  | Ada | Review & Update | - | Update 2026 | Update 2026
202 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.37 | Procedure | SOP IT Operation | SOP IT Operation | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
203 | Annex A5 : Organizational Controls |  | A 5.37 | Implementation | Sosialisasi Prosedur Operasional IT kepada pengguna terkait |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
Annex A6 : People Controls (A 6.1 – A 6.8)
204 | Annex A6 : People Controls |  | A 6.1 | Procedure | Prosedur Rekrutmen Karyawan |  | HR |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
205 | Annex A6 : People Controls |  | A 6.1 | Implementation | Form Background Verification |  | HR |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
206 | Annex A6 : People Controls |  | A 6.1 | Implementation | Rencana kebutuhan jumlah SDM |  | HR |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
207 | Annex A6 : People Controls |  | A 6.1 | Implementation | List karyawan baru (periode implementasi ISO – bulan audit eksternal) |  | HR |  | Ada | Review & Update | - | Update 2026 | Update 2026
208 | Annex A6 : People Controls |  | A 6.1 | Implementation | Bukti pemeriksaan latar belakang karyawan |  | HR |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
209 | Annex A6 : People Controls |  | A 6.2 | Implementation | Surat Pernyataan Perlindungan Kerahasiaan Data (template) |  | HR, Legal |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
210 | Annex A6 : People Controls |  | A 6.2 | Implementation | Form Serah Terima Fasilitas / Aset Perusahaan |  | HR, IT |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
211 | Annex A6 : People Controls |  | A 6.2 | Implementation | Form Hasil Wawancara |  | HR |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
212 | Annex A6 : People Controls |  | A 6.2 | Implementation | Form JobDesc |  | HR |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
213 | Annex A6 : People Controls |  | A 6.2 | Implementation | Form KPI |  | HR |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
214 | Annex A6 : People Controls |  | A 6.2 | Implementation | Bukti ada materi Keamanan Informasi selama Induction |  | HR, IT |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
215 | Annex A6 : People Controls |  | A 6.2 | Implementation | Pernyataan Perlindungan Kerahasiaan Data yang ditandatangani (contoh) |  | HR |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
216 | Annex A6 : People Controls |  | A 6.2 | Implementation | Bukti serah terima fasilitas/aset kepada karyawan baru |  | HR, IT |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
217 | Annex A6 : People Controls |  | A 6.2 | Implementation | Bukti induction terkait keamanan informasi kepada karyawan baru |  | HR, IT |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
218 | Annex A6 : People Controls |  | A 6.3 | Implementation | Jadwal pelatihan Awareness Keamanan Informasi 2026 |  | HR, IT | Noor Setiadi | Ada | Review & Update | - | Update ke 2026 | Update ke 2026
219 | Annex A6 : People Controls |  | A 6.3 | Implementation | Bukti Informasi Komunikasi / Undangan Awareness Training |  | HR, IT |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
220 | Annex A6 : People Controls |  | A 6.3 | Implementation | Bukti Implementasi Awareness Training (absensi, materi) |  | HR, IT |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
221 | Annex A6 : People Controls |  | A 6.3 | Implementation | Bukti Pre & Post Test Awareness Training |  | HR, IT |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
222 | Annex A6 : People Controls |  | A 6.3 | Implementation | Follow up Pre & Post Test Awareness Training (remedial jika nilai kurang) |  | HR, IT |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
223 | Annex A6 : People Controls |  | A 6.3 | Implementation | Bukti realisasi pelatihan (materi/absensi/sertifikat) |  | HR |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
224 | Annex A6 : People Controls |  | A 6.3 | Implementation | Program pelatihan Teknis (IT Security, dll) |  | HR, IT |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
225 | Annex A6 : People Controls |  | A 6.4 | Procedure | SOP Pendisiplinan Karyawan |  | HR |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
226 | Annex A6 : People Controls |  | A 6.4 | Implementation | Form Administrasi Kepegawaian (Teguran / Peringatan) |  | HR |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
227 | Annex A6 : People Controls |  | A 6.4 | Implementation | Peraturan Perusahaan |  | HR |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
228 | Annex A6 : People Controls |  | A 6.4 | Implementation | Contoh Implementasi Surat Teguran / Peringatan |  | HR |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
229 | Annex A6 : People Controls |  | A 6.5 | Procedure | SOP Perubahan Status Karyawan (mutasi/rotasi/promosi/demosi) |  | HR |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
230 | Annex A6 : People Controls |  | A 6.5 | Implementation | Surat/form mutasi/rotasi/promosi/demosi karyawan |  | HR |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
231 | Annex A6 : People Controls |  | A 6.5 | Procedure | SOP Pengunduran Diri Karyawan |  | HR |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
232 | Annex A6 : People Controls |  | A 6.5 | Implementation | Form exit interview |  | HR |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
233 | Annex A6 : People Controls |  | A 6.5 | Implementation | Form exit clearance |  | HR, IT |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
234 | Annex A6 : People Controls |  | A 6.5 | Implementation | Surat pengunduran diri (contoh) |  | HR |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
235 | Annex A6 : People Controls |  | A 6.5 | Implementation | Daftar Karyawan Keluar Periode 2025 – 2026 |  | HR |  | Ada | Review & Update | - | Update 2026 | Update 2026
236 | Annex A6 : People Controls |  | A 6.5 | Implementation | Bukti pencabutan hak akses karyawan yang keluar/pindah status |  | HR, IT |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
237 | Annex A6 : People Controls |  | A 6.5 | Implementation | Bukti perubahan aset & akses karyawan saat perubahan status |  | HR, IT |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
238 | Annex A6 : People Controls |  | A 6.5 | Implementation | Bukti serah terima job description, peraturan perusahaan |  | HR |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
239 | Annex A6 : People Controls |  | A 6.6 | Implementation | Contoh Pernyataan Perlindungan Kerahasiaan Data untuk pihak eksternal (ditandatangani) |  | Legal, HR |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
240 | Annex A6 : People Controls |  | A 6.7 | Kebijakan | Kebijakan Remote Working |  | Information Technology, HR |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
241 | Annex A6 : People Controls |  | A 6.7 | Procedure | SOP Remote Working |  | Information Technology, HR |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
242 | Annex A6 : People Controls |  | A 6.7 | Implementation | Form Pengajuan Remote Working |  | HR |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
243 | Annex A6 : People Controls |  | A 6.7 | Implementation | Bukti Pelaksanaan Pengajuan Remote Working |  | HR |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
244 | Annex A6 : People Controls |  | A 6.7 | Implementation | Bukti Akses Karyawan yang bisa Remote Working (list + VPN access) |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
245 | Annex A6 : People Controls |  | A 6.8 | Implementation | Bukti ada materi Komunikasi dan Mekanisme Pelaporan Insiden pada Induction |  | HR, IT |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
246 | Annex A6 : People Controls |  | A 6.8 | Implementation | Mekanisme / Saluran Pelaporan Insiden oleh Karyawan (hotline, email, ticketing) | Panduan Pelaporan Insiden untuk Karyawan | Information Technology |  | BARU | BARU — Wajib | Wajib | Gap: A 6.8 mensyaratkan mekanisme pelaporan yang jelas. Saat ini hanya ada bukti di induction saja. | Buat dokumen baru sebelum audit
Annex A7 : Physical Controls (A 7.1 – A 7.14)
247 | Annex A7 : Physical Controls |  | A 7.1 | Procedure | Prosedur Keamanan Fisik & Lingkungan |  | Information Technology, GA |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
248 | Annex A7 : Physical Controls |  | A 7.2 | Procedure | Prosedur Data Center & Bekerja pada Ruangan Khusus |  | Information Technology, GA |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
249 | Annex A7 : Physical Controls |  | A 7.3 | Implementation | Layout Perusahaan (Pembagian kategori area) + Peletakan Access Card Reader |  | GA, Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
250 | Annex A7 : Physical Controls |  | A 7.4 | Procedure | Prosedur Monitoring Lokasi Fisik |  | GA, Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
251 | Annex A7 : Physical Controls |  | A 7.4 | Implementation | Template Form Room Access Log |  | GA |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
252 | Annex A7 : Physical Controls |  | A 7.4 | Implementation | Template Form Visitor Log |  | GA |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
253 | Annex A7 : Physical Controls |  | A 7.4 | Implementation | Room Access Log (periode audit) |  | GA |  | Ada | Review & Update | - | Update 2026 | Update 2026
254 | Annex A7 : Physical Controls |  | A 7.4 | Implementation | Visitor Log (periode audit) |  | GA |  | Ada | Review & Update | - | Update 2026 | Update 2026
255 | Annex A7 : Physical Controls |  | A 7.4 & A 7.6 | Implementation | Bukti Pelaksanaan Monitoring dengan CCTV (screenshot/laporan) |  | GA, Information Technology |  | Ada | Review & Update | - | Update 2026 | Update 2026
256 | Annex A7 : Physical Controls |  | A 7.5 | Implementation | Lokasi peletakan APAR dan Jalur Evakuasi (denah) |  | GA |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
257 | Annex A7 : Physical Controls |  | A 7.7 | Implementation | Clear Screen & Clean Desk Policy (dokumen kebijakan) |  | Information Technology, GA |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
258 | Annex A7 : Physical Controls |  | A 7.7 | Implementation | Bukti pelaksanaan Clear Screen (screenshot/inspeksi) |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - | Update 2026 | Update 2026
259 | Annex A7 : Physical Controls |  | A 7.7 | Implementation | Bukti pelaksanaan Clean Desk (foto inspeksi) |  | GA |  | Ada | Review & Update | - | Update 2026 | Update 2026
260 | Annex A7 : Physical Controls |  | A 7.8 & A 7.9 & A 7.14 | Procedure | Prosedur Perawatan & Perbaikan Aset IT & Penghapusan Asset |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
261 | Annex A7 : Physical Controls |  | A 7.8 | Implementation | Template Form Jadwal Maintenance Aset IT |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
262 | Annex A7 : Physical Controls |  | A 7.8 | Implementation | Jadwal Maintenance Aset IT 2026 |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - | Update ke 2026 | Update ke 2026
263 | Annex A7 : Physical Controls |  | A 7.8 | Implementation | Laporan / Form / Checklist Maintenance Aset IT |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - | Update 2026 | Update 2026
264 | Annex A7 : Physical Controls |  | A 7.8 | Implementation | Berita Acara Penghapusan Asset & Informasi |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
265 | Annex A7 : Physical Controls |  | A 7.9 | Implementation | Bukti Keamanan Aset di Luar Perusahaan (form bawa aset) |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
266 | Annex A7 : Physical Controls |  | A 7.10 | Kebijakan | Kebijakan Penggunaan Media Penyimpanan (USB, External Drive) |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
267 | Annex A7 : Physical Controls |  | A 7.10 | Implementation | Form Pengajuan Pembukaan USB |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
268 | Annex A7 : Physical Controls |  | A 7.10 | Implementation | Laporan list USB yang terbuka |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - | Update 2026 | Update 2026
269 | Annex A7 : Physical Controls |  | A 7.10 | Implementation | Bukti Permintaan Pembukaan USB |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
270 | Annex A7 : Physical Controls |  | A 7.11 | Procedure | Prosedur Perawatan Peralatan Pendukung Operasional (UPS, Genset, AC) |  | GA, Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
271 | Annex A7 : Physical Controls |  | A 7.11 | Implementation | Template Form Jadwal Maintenance Asset Non IT |  | GA |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
272 | Annex A7 : Physical Controls |  | A 7.11 | Implementation | Review / Uji Coba Genset (laporan) |  | GA |  | Ada | Review & Update | - | Update 2026 | Update 2026
273 | Annex A7 : Physical Controls |  | A 7.11 | Implementation | Review / Uji Coba Alat Pemadam Ringan / APAR |  | GA |  | Ada | Review & Update | - | Update 2026 | Update 2026
274 | Annex A7 : Physical Controls |  | A 7.12 | Implementation | Pengamanan Kabel (kebijakan/standar) |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
275 | Annex A7 : Physical Controls |  | A 7.12 | Implementation | Foto Implementasi Kabel Jaringan pada Data Center |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
276 | Annex A7 : Physical Controls |  | A 7.12 | Implementation | Foto Implementasi Kabel Panel Listrik dan Terminal di Workstation |  | GA, IT |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
277 | Annex A7 : Physical Controls |  | A 7.13 | Procedure | SOP Perawatan & Perbaikan Sarana Prasarana |  | GA |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
278 | Annex A7 : Physical Controls |  | A 7.13 | Implementation | Jadwal perawatan sarana & prasarana |  | GA |  | Ada | Review & Update | - | Update 2026 | Update 2026
279 | Annex A7 : Physical Controls |  | A 7.13 | Implementation | Report/log/checklist perawatan sarana & prasarana |  | GA |  | Ada | Review & Update | - | Update 2026 | Update 2026
280 | Annex A7 : Physical Controls |  | A 7.13 | Implementation | Report / form perbaikan sarana prasarana |  | GA |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
281 | Annex A7 : Physical Controls |  | A 7.14 | Implementation | Berita Acara Penghapusan Informasi pada Media Penyimpanan |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
282 | Annex A7 : Physical Controls |  | A 7.14 | Implementation | Berita Acara Cleansing Asset sebelum digunakan ulang |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
Annex A8 : Technology Controls (A 8.1 – A 8.34)
283 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.1 | Implementation | Pengamanan Perangkat EndPoint (EDR, antivirus, MDM policy) |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
284 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.1 | Implementation | Daftar Asset Workstation beserta Penggunanya |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - | Update 2026 | Update 2026
285 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.2 | Implementation | Daftar Hak Akses Istimewa pada Aplikasi |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - | Update 2026 | Update 2026
286 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.2 | Implementation | Daftar Hak Akses Istimewa pada Perangkat Jaringan |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - | Update 2026 | Update 2026
287 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.2 | Implementation | Daftar Hak Akses Istimewa pada Environment Server |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - | Update 2026 | Update 2026
288 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.2 | Implementation | Review Hak Akses Istimewa pada Aplikasi (periode audit) |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - | Update 2026 | Update 2026
289 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.2 | Implementation | Review Hak Akses Istimewa pada Perangkat Jaringan |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - | Update 2026 | Update 2026
290 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.2 | Implementation | Review Hak Akses Istimewa pada Environment Server |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - | Update 2026 | Update 2026
291 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.3 | Implementation | Matriks Pembatasan Akses Informasi per Sistem / Aplikasi (Information Access Restriction) | Information Access Restriction Matrix | Information Technology |  | BARU | BARU — Wajib | Wajib | Gap: A 8.3 khusus mengatur pembatasan akses ke informasi berdasarkan role. Belum ada dokumen ini. | Buat dokumen baru sebelum audit
292 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.4 | Kebijakan | Kebijakan Akses Source Code & Versioning |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
293 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.4 | Implementation | Screenshot versioning aplikasi (Git/SVN) |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
294 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.4 | Implementation | Daftar pengguna repository source code |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - | Update 2026 | Update 2026
295 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.5 | Kebijakan | Kebijakan Secure Authentication (Password, MFA) | Kebijakan Umum KI (Secure Authentication) | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
296 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.5 | Implementation | Contoh implementasi MFA pada VPN |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
297 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.5 | Implementation | Contoh implementasi MFA pada Email |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
298 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.5 | Implementation | Screenshot implementasi masking password pada aplikasi |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
299 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.5 | Implementation | Screenshot implementasi session timeout |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
300 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.6 | Kebijakan | Kebijakan Pengelolaan Kapasitas |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
301 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.6 | Implementation | Dokumen Kapasitas Server dan Storage (baseline) |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - | Update 2026 | Update 2026
302 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.6 | Implementation | Bukti Pemantauan Kapasitas Berkala |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - | Update 2026 | Update 2026
303 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.6 | Implementation | Bukti Review Kapasitas Berkala |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - | Update 2026 | Update 2026
304 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.7 | Kebijakan | Kebijakan Instalasi Pengamanan Malware |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
305 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.7 | Implementation | Bukti Instalasi Antivirus & EDR pada Perangkat |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - | Update 2026 | Update 2026
306 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.8 | Kebijakan | Kebijakan Pengelolaan Kerentanan (Vulnerability Management) |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
307 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.8 | Implementation | Review dan Pelaporan Daftar Kerentanan Workstation |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - | Update 2026 | Update 2026
308 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.8 | Implementation | Review dan Pelaporan Daftar Kerentanan Server |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - | Update 2026 | Update 2026
309 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.8 | Implementation | Review dan Pelaporan Daftar Kerentanan Perangkat Jaringan |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - | Update 2026 | Update 2026
310 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.9 | Kebijakan | Kebijakan Pengelolaan Konfigurasi Sistem |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
311 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.9 | Implementation | Daftar Konfigurasi Active Directory |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - | Update 2026 | Update 2026
312 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.9 | Implementation | Daftar Konfigurasi Perangkat Jaringan (Firewall, Switch, dll) |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - | Update 2026 | Update 2026
313 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.9 | Implementation | Daftar Konfigurasi CI/CD Pipeline |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
314 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.10 | Kebijakan | Kebijakan Retensi Informasi dan Penghapusan Informasi |  | Information Technology, Legal |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
315 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.10 | Implementation | Daftar Retensi Informasi per kategori data |  | Information Technology, Legal |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
316 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.11 | Kebijakan | Kebijakan Data Masking |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
317 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.11 | Procedure | Prosedur Data Masking |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
318 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.11 | Implementation | Bukti Implementasi Data Masking (screenshot / konfigurasi) |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
319 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.12 | Kebijakan | Kebijakan Perlindungan Kebocoran Data (DLP) |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
320 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.12 | Implementation | Bukti Implementasi Perlindungan Kebocoran Data (DLP alert, laporan) |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - | Update 2026 | Update 2026
321 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.13 | Kebijakan | Kebijakan Pencadangan Informasi |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
322 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.13 | Procedure | Prosedur Pengelolaan Pencadangan Informasi (Backup) |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
323 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.13 | Implementation | Bukti Pencadangan Informasi (log backup) |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - | Update 2026 | Update 2026
324 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.13 | Implementation | Bukti Pemulihan Cadangan Informasi (restore test) |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - | Update 2026 | Update 2026
325 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.14 | Procedure | Prosedur Pengelolaan Redundansi System |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
326 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.14 | Implementation | Daftar Asset UPS untuk Redundancy |  | Information Technology, GA |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
327 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.14 | Implementation | Uji Coba Redundancy UPS (laporan) |  | Information Technology, GA |  | Ada | Review & Update | - | Update 2026 | Update 2026
328 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.14 | Implementation | Uji Coba Redundancy Data Center (failover test) |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - | Update 2026 | Update 2026
329 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.15 | Kebijakan | Kebijakan Pencatatan Log |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
330 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.15 | Implementation | Contoh Isi Log Aplikasi |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
331 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.15 | Implementation | Review Log Aplikasi (periode audit) |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - | Update 2026 | Update 2026
332 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.15 | Implementation | Pengajuan / Prosedur Penghapusan Log Informasi |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
333 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.16 | Kebijakan | Kebijakan Pemantauan Aktivitas (Aplikasi & System) |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
334 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.16 | Procedure | Prosedur Pemantauan Aktivitas |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
335 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.16 | Implementation | Laporan Aktivitas Firewall (periode audit) |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - | Update 2026 | Update 2026
336 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.16 | Implementation | Laporan Aktivitas Server / Audit Trail (periode audit) |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - | Update 2026 | Update 2026
337 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.17 | Kebijakan | Kebijakan Sinkronisasi Waktu (Clock Synchronization) |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
338 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.17 | Procedure | Prosedur Sinkronisasi Waktu |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
339 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.17 | Implementation | Instruksi Kerja Sinkronisasi Waktu (NTP config) |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
340 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.17 | Implementation | Bukti Konfigurasi Sinkronisasi Waktu (screenshot NTP) |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
341 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.18 | Implementation | Daftar Program Utilitas yang Diperbolehkan |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
342 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.19 | Kebijakan | Kebijakan Penggunaan Program Utilitas |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
343 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.19 | Kebijakan | Kebijakan Instalasi Perangkat Lunak |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
344 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.19 | Implementation | Bukti Konfigurasi Pengelolaan Instalasi Perangkat Lunak (whitelist/blacklist) |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
345 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.20 | Kebijakan | Kebijakan Keamanan Jaringan Informasi |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
346 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.20 | Implementation | Implementasi Fitur Firewall (konfigurasi, rule) |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
347 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.20 | Implementation | Uji Keamanan Jaringan Informasi (hasil VA/Pentest jaringan) |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - | Update 2026 | Update 2026
348 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.21 | Kebijakan | Kebijakan Keamanan Layanan Jaringan Informasi |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
349 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.21 | Implementation | SLA Layanan Jaringan Informasi |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
350 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.22 | Kebijakan | Kebijakan Pemisahan Jaringan Informasi (Network Segmentation) |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
351 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.22 | Implementation | Dokumen Penjabaran Jaringan Informasi (Network Mapping / Diagram) |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - | Update 2026 | Update 2026
352 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.22 | Implementation | Bukti Pemisahan Jaringan Informasi (VLAN config, segmentation proof) |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
353 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.23 | Kebijakan | Kebijakan Penyaringan Informasi Web (Web Filtering) |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
354 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.23 | Implementation | Bukti Implementasi Penyaringan Informasi Web (laporan/screenshot) |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - | Update 2026 | Update 2026
355 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.24 | Kebijakan | Kebijakan Pengelolaan Kriptografi |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
356 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.24 | Implementation | Bukti implementasi kriptografi pada aplikasi (TLS, encryption at rest) |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
357 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.24 | Implementation | Bukti implementasi kriptografi pada perangkat (BitLocker / FDE) |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
358 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.24 | Implementation | Bukti implementasi kriptografi saluran komunikasi (HTTPS / TLS) |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
359 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.25 | Kebijakan | Kebijakan Secure SDLC |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
360 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.25 | Procedure | Prosedur Pengembangan Sistem |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
361 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.25 | Implementation | Form Pengajuan Pentest / VA |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
362 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.25 | Implementation | Business Requirement Document (BRD) |  | Information Technology, Bisnis |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
363 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.25 | Implementation | Functional Specification Document (FSD) / Technical Architecture Document |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
364 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.25 | Implementation | SIT Report / Form |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
365 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.25 | Implementation | UAT Report / Form |  | Information Technology, Bisnis |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
366 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.25 | Implementation | Berita Acara Go Live / Migrasi ke Production / Release Note |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
367 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.25 | Implementation | Bukti satu siklus penuh pengembangan aplikasi |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
368 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.25 | Implementation | Security Requirements Checklist dalam BRD / FSD (template) | Security Requirements Template for BRD/FSD | Information Technology |  | BARU | BARU — Disarankan | Disarankan | Gap: A 8.25 mensyaratkan security diintegrasikan sejak awal SDLC. Perlu checklist keamanan di dokumen BRD/FSD. | Disarankan ditambahkan tahun ini
369 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.25 | Implementation | Bukti SAST / DAST / Code Review Keamanan pada siklus pengembangan |  | Information Technology |  | BARU | BARU — Disarankan | Disarankan | Gap: perlu bukti bahwa security testing (static/dynamic analysis) dilakukan dalam SDLC. | Disarankan ditambahkan tahun ini
370 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.26 | Implementation | Panduan Keamanan Aplikasi (Application Security Guidelines) |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
371 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.27 | Implementation | Panduan Arsitektur Sistem yang Aman (Secure Architecture Guidelines) |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
372 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.28 | Implementation | Panduan Keamanan Sumber Program (Secure Coding Guidelines) |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
373 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.29 | Implementation | Security Testing — Refer to A 5.8 (Pentest/VA) |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
374 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.30 | Kebijakan | Kebijakan Pengembangan Sistem oleh Pihak Ketiga (Outsourced Development) |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
375 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.30 | Implementation | Pengelolaan Pihak Ketiga dalam Pengembangan Aplikasi (kontrak, NDA) |  | Information Technology, Procurement, Legal |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
376 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.30 | Implementation | Contoh KPI Outsource Developer |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
377 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.30 | Implementation | Contoh Review Outsource Developer (evaluasi berkala) |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
378 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.31 | Procedure | Prosedur Deployment Aplikasi per Environment |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
379 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.31 | Implementation | Deployment Guideline |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
380 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.31 | Implementation | List Environment (Dev, SIT, UAT, Prod) |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
381 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.31 | Implementation | List Akses pada setiap environment |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - | Update 2026 | Update 2026
382 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.31 | Implementation | Permintaan Release / Deployment Aplikasi (Change Request form) |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
383 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.32 | Kebijakan | Kebijakan Pengelolaan Perubahan (Change Management) |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
384 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.32 | Procedure | Prosedur Pengelolaan Perubahan |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
385 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.32 | Implementation | Form Pengajuan Perubahan (Patching & System) |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
386 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.32 | Implementation | Log Version Sistem |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - | Update 2026 | Update 2026
387 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.32 | Implementation | Change Request Form |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
388 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.32 | Implementation | Log Riwayat Perubahan (Change Log) |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - | Update 2026 | Update 2026
389 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.33 | Kebijakan | Kebijakan Penggunaan Data selama Testing |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - |  | Review kelengkapan & update tanggal
390 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.33 | Implementation | Daftar Akses Personil ke Environment SIT, UAT, Prod |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - | Update 2026 | Update 2026
391 | Annex A8 : Technology Controls |  | A 8.34 | Implementation | Review Akses Environment (SIT, UAT, Production) |  | Information Technology |  | Ada | Review & Update | - | Update 2026 | Update 2026
🔴 Gap Items — Tambahan dari Review Maret 2026
392 | Clause 4 : Context of Organization | C 4.3 |  | Pedoman | ISMS Scope Statement — Pernyataan Ruang Lingkup ISMS (termasuk batasan & applicability) | ELI-ISMS-DOC-001 - ISMS Scope Statement | MR, DC |  | BARU | BARU — Wajib | Wajib | Mandatory documented information per Clause 4.3. Selama ini tercantum di Pedoman SMKI tapi perlu dokumen terpisah. | Buat dokumen terpisah atau pastikan ada section khusus di Pedoman SMKI
393 | Clause 4 : Context of Organization | C 4.4 |  | Pedoman | ISMS Process Interaction — Deskripsi proses ISMS dan interaksi antar proses (Plan-Do-Check-Act) | ELI-ISMS-DOC-002 - ISMS Process Interaction | MR, DC |  | BARU | BARU — Wajib | Wajib | Mandatory: bukti ISMS established, implemented, maintained, dan continually improved. Termasuk process interaction diagram. | Buat dokumen / diagram interaksi proses ISMS
394 | Clause 6 : Planning | C 6.1.1 |  | Procedure | Prosedur Penilaian Risiko & Peluang (Risk Assessment Methodology) — termasuk kriteria acceptance & metode | ELI-ISMS-DOC-003 - Risk Assessment Methodology | MR, IT Security |  | BARU | BARU — Wajib | Wajib | Mandatory documented information per Clause 6.1.1. Menjelaskan metodologi, kriteria risiko, dan skala penilaian. | Buat prosedur risk assessment methodology
395 | Clause 6 : Planning | C 6.1.3 |  | Implementation | Risk Treatment Plan — Rencana Penanganan Risiko formal (termasuk timeline, PIC, status) | ELI-ISMS-DOC-004 - Risk Treatment Plan 2026 | MR, IT Security |  | BARU | BARU — Wajib | Wajib | Mandatory documented information. Ada bukti mitigasi tapi belum ada RTP formal sebagai dokumen terpisah. | Buat Risk Treatment Plan formal
396 | Clause 6 : Planning | C 6.2 |  | Implementation | ISMS Objectives & Plan to Achieve — Sasaran ISMS beserta rencana pencapaian (who, what, when, resources, evaluation) | ELI-ISMS-DOC-005 - ISMS Objectives & Plan 2026 | MR, DC |  | BARU | BARU — Wajib | Wajib | Mandatory: sasaran ada tapi "plan to achieve" (siapa, kapan, resources) belum terdokumentasi. | Buat dokumen sasaran + plan to achieve
397 | Clause 9 : Performance Evaluation | C 9.3 |  | Implementation | Template & Notulen Management Review (Minutes of MR Meeting) — bukti pelaksanaan RTM | ELI-ISMS-DOC-006 - Management Review Minutes Template | MR, DC |  | BARU | BARU — Wajib | Wajib | Mandatory documented information: results of management review. SOP RTM ada, tapi template notulen perlu disiapkan. | Buat template notulen Management Review
398 | Clause 10 : Improvement | C 10.2 |  | Implementation | Corrective Action Log & Follow-up Evidence — Log tindakan korektif dan bukti efektivitasnya | ELI-ISMS-DOC-007 - Corrective Action Log & Follow-up | MR, DC |  | BARU | BARU — Wajib | Wajib | Mandatory: NCR form ada tapi log follow-up dan bukti efektivitas tindakan korektif perlu tercatat. | Buat log corrective action + follow-up tracker