PROJECT PLAN

Implementasi Kepatuhan

Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi

(UU PDP No. 27 Tahun 2022)

Panduan ini disusun berdasarkan:

Buku Panduan Praktis Kepatuhan UU PDP

Endiaz Ludia Arsanto, 2026

Versi 1.0  |  Jakarta, 2026

# 1. Latar Belakang & Urgensi

UU Pelindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022) telah resmi berlaku dan mewajibkan seluruh organisasi—baik swasta maupun publik—yang memproses data pribadi untuk memenuhi standar kepatuhan yang ketat. Kegagalan memenuhi kewajiban ini berpotensi mengakibatkan:

- Sanksi administratif hingga 2% dari pendapatan tahunan

- Ancaman pidana penjara hingga 6 tahun dan denda hingga Rp 6 Miliar

- Gugatan perdata dari subjek data yang dirugikan

- Kerusakan reputasi dan hilangnya kepercayaan pelanggan

Project Plan ini menjadi panduan terstruktur bagi organisasi untuk mengimplementasikan kepatuhan UU PDP secara sistematis, terukur, dan terdokumentasi dengan baik.

# 2. Ruang Lingkup Implementasi

Program ini mencakup seluruh unit organisasi yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi, meliputi:

- Pengumpulan dan pencatatan data pelanggan, karyawan, mitra, dan masyarakat

- Penyimpanan, penggunaan, pengungkapan, dan transfer data pribadi

- Sistem elektronik dan non-elektronik yang menyimpan data pribadi

- Seluruh vendor/prosesor pihak ketiga yang mengelola data atas nama organisasi

- Proses otomatis yang menghasilkan keputusan berdampak pada subjek data

# 3. Struktur Tim & Penanggung Jawab

| Peran | Tanggung Jawab | Fungsi/Jabatan |
| --- | --- | --- |
| Sponsor Program | Memberikan dukungan penuh, anggaran, dan kebijakan strategis | Direktur Utama / C-Suite |
| DPO / Pejabat PDP | Koordinasi program, pemantauan kepatuhan, titik kontak regulator | Ditunjuk formal melalui SK (Pasal 53) |
| Tim Legal/Kepatuhan | Penyusunan kebijakan, kontrak vendor, analisis regulasi | Legal / Compliance Officer |
| Tim IT/Keamanan Informasi | Implementasi kontrol teknis, keamanan sistem, respons insiden | IT Manager / CISO |
| Tim HR/Operasional | Pelatihan karyawan, pengelolaan data SDM, sosialisasi | HR Manager / Unit Operasional |
| Unit Bisnis (Champion) | Pelaksana kepatuhan di lini operasional masing-masing unit | Perwakilan setiap departemen |

# 4. Rencana Implementasi — 6 Fase

Program implementasi dibagi menjadi 6 fase dengan total durasi 12 bulan. Setiap fase memiliki deliverable yang jelas dan terukur.

Fase 1: Pembentukan Fondasi & Tata Kelola ¦ Bulan 1–2 ¦ Acuan: Pasal 53, 54, 47

| Tujuan | Menetapkan struktur organisasi, kepemimpinan, dan kebijakan dasar pelindungan data pribadi. |
| --- | --- |
| Kegiatan Utama | - Identifikasi dan tunjuk Pejabat/Petugas Pelindungan Data Pribadi (DPO) - Bentuk Tim/Komite PDP lintas fungsi (Legal, IT, HR, Operasional) - Susun dan sahkan Kebijakan Pelindungan Data Pribadi - Sosialisasi awal kepada jajaran manajemen senior - Alokasikan anggaran dan sumber daya program PDP |
| Deliverable | - SK Penetapan Pejabat/Petugas PDP (DPO) - Kebijakan Pelindungan Data Pribadi (Privacy Policy Internal) - Kebijakan Tata Kelola PDP (peran, tanggung jawab, eskalasi) - Struktur Komite/Tim PDP lintas fungsi - Anggaran dan rencana sumber daya program PDP |
| Penanggung Jawab | Direksi / Tim Legal |
| Prioritas | Prioritas Tinggi |

Fase 2: Inventarisasi & Pemetaan Data (RoPA) ¦ Bulan 2–3 ¦ Acuan: Pasal 16, 19, 20, 27, 31

| Tujuan | Mengidentifikasi seluruh data pribadi yang diproses, dasar hukum, dan aliran datanya. |
| --- | --- |
| Kegiatan Utama | - Lakukan workshop data discovery dengan seluruh unit bisnis - Identifikasi semua jenis data pribadi yang dikumpulkan, disimpan, diproses - Dokumentasikan dasar hukum pemrosesan setiap kategori data - Petakan aliran data: dari mana datang, ke mana pergi, berapa lama disimpan - Identifikasi vendor/prosesor pihak ketiga yang mengelola data - Buat dan finalisasi dokumen RoPA |
| Deliverable | - Register Kegiatan Pemrosesan (Record of Processing Activities / RoPA) - Data Inventory / Peta Aliran Data (Data Mapping) - Matriks: Data – Tujuan – Dasar Hukum – Retensi – Kontrol - Klasifikasi data pribadi (umum vs. spesifik/sensitif) - Identifikasi prosesor data dan vendor pihak ketiga |
| Penanggung Jawab | DPO / Tim IT & Bisnis |
| Prioritas | Prioritas Tinggi |

Fase 3: Persetujuan, Transparansi & Hak Subjek Data ¦ Bulan 3–5 ¦ Acuan: Pasal 5–15, 20–26

| Tujuan | Memastikan mekanisme persetujuan yang sah, informasi yang transparan, dan prosedur pemenuhan hak subjek data. |
| --- | --- |
| Kegiatan Utama | - Review dan revisi Privacy Notice agar memenuhi Pasal 5 & 21 - Audit formulir persetujuan — pastikan tidak implisit (Pasal 22, 23) - Buat mekanisme digital/fisik untuk penarikan consent (Pasal 9) - Rancang SOP dan formulir permintaan hak subjek data (Pasal 7, 8, 13) - Tetapkan SLA untuk setiap jenis permohonan hak - Buat mekanisme pencatatan setiap permohonan (Pasal 14) - Atur prosedur khusus data anak (Pasal 25) dan penyandang disabilitas (Pasal 26) |
| Deliverable | - Privacy Notice / Kebijakan Privasi yang dipublikasikan - Formulir/mekanisme persetujuan (consent form) yang valid - SOP Pemenuhan Hak Subjek Data Pribadi (akses, koreksi, hapus, portabilitas, keberatan) - Register Permohonan Hak Subjek Data + SLA - Mekanisme penarikan persetujuan yang mudah diakses |
| Penanggung Jawab | DPO / Legal / IT |
| Prioritas | Prioritas Tinggi |

Fase 4: Keamanan Data & Manajemen Insiden ¦ Bulan 4–6 ¦ Acuan: Pasal 35–39, 46

| Tujuan | Menerapkan kontrol keamanan teknis dan prosedural, serta kesiapan respons insiden kebocoran data. |
| --- | --- |
| Kegiatan Utama | - Lakukan gap assessment keamanan teknis (enkripsi, akses kontrol, log) - Terapkan prinsip privacy by design pada sistem baru - Susun dan uji SOP Respons Insiden (Pasal 46: notifikasi dalam 3x24 jam) - Tetapkan prosedur deteksi, investigasi, dan pelaporan insiden - Lakukan simulasi/tabletop exercise skenario kebocoran data - Pastikan kerahasiaan data oleh seluruh personel (Pasal 36, NDA) |
| Deliverable | - Kebijakan Keamanan Data Pribadi - SOP Respons Insiden Siber terkait PDP (termasuk notifikasi 3x24 jam) - Register Insiden dan Log Kejadian - Matriks kontrol teknis: enkripsi, akses, pseudonimisasi - Prosedur pencegahan akses tidak sah (Pasal 39) |
| Penanggung Jawab | Tim IT / Keamanan Informasi / DPO |
| Prioritas | Prioritas Tinggi |

Fase 5: DPIA, Vendor & Transfer Data ¦ Bulan 5–7 ¦ Acuan: Pasal 34, 37, 51, 52, 55, 56

| Tujuan | Melakukan penilaian dampak untuk pemrosesan berisiko tinggi, mengawasi vendor, dan memastikan kepatuhan transfer data. |
| --- | --- |
| Kegiatan Utama | - Identifikasi aktivitas pemrosesan berisiko tinggi yang memerlukan DPIA - Lakukan DPIA dengan melibatkan fungsi bisnis, IT, Legal, DPO - Review dan perbarui kontrak dengan vendor/prosesor (Pasal 51, 52) - Tambahkan klausul Data Processing Agreement (DPA) dalam kontrak vendor - Audit kepatuhan vendor terhadap standar keamanan data - Tetapkan prosedur transfer data lintas negara sesuai Pasal 56 |
| Deliverable | - Kebijakan dan SOP DPIA (Data Protection Impact Assessment) - Hasil DPIA untuk pemrosesan berisiko tinggi - Template dan SOP Perjanjian dengan Prosesor/Vendor (DPA) - Daftar vendor yang telah diaudit/disetujui - Prosedur Transfer Data Lintas Negara (Pasal 56) |
| Penanggung Jawab | DPO / Legal / Procurement |
| Prioritas | Prioritas Menengah |

Fase 6: Pelatihan, Audit & Pemantauan Berkelanjutan ¦ Bulan 7–12 (Ongoing) ¦ Acuan: Pasal 47, 54, 57

| Tujuan | Memastikan seluruh personel terlatih, program PDP diaudit secara berkala, dan perbaikan terus dilakukan. |
| --- | --- |
| Kegiatan Utama | - Susun kurikulum pelatihan PDP untuk semua level karyawan - Laksanakan pelatihan dan simpan bukti kehadiran/kompetensi - Lakukan audit internal kepatuhan PDP setiap 6 bulan - Tindaklanjuti temuan audit dengan rencana perbaikan tertulis - Pantau perubahan regulasi dan update kebijakan - Lakukan tinjauan manajemen tahunan program PDP - Siapkan dokumentasi untuk kemungkinan pemeriksaan regulator |
| Deliverable | - Program pelatihan PDP berjenjang (manajemen, operasional, IT) - Bukti catatan pelatihan dan sosialisasi - Laporan Audit Internal PDP + Rencana Perbaikan - Dashboard pemantauan kepatuhan PDP - Laporan Tinjauan Manajemen PDP (tahunan) |
| Penanggung Jawab | DPO / HR / Internal Audit |
| Prioritas | Prioritas Menengah |

# 5. Timeline Ringkas

| Fase | Nama Fase | Durasi | PIC | Prioritas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | Pembentukan Fondasi & Tata Kelola | Bulan 1–2 | Direksi | TINGGI |
| Fase 2 | Inventarisasi & Pemetaan Data (RoPA) | Bulan 2–3 | DPO | TINGGI |
| Fase 3 | Persetujuan, Transparansi & Hak Subjek Data | Bulan 3–5 | DPO | TINGGI |
| Fase 4 | Keamanan Data & Manajemen Insiden | Bulan 4–6 | Tim IT | TINGGI |
| Fase 5 | DPIA, Vendor & Transfer Data | Bulan 5–7 | DPO | MENENGAH |
| Fase 6 | Pelatihan, Audit & Pemantauan Berkelanjutan | Bulan 7–12 (Ongoing) | DPO | MENENGAH |

# 6. Daftar Dokumen Wajib yang Harus Disiapkan

Berikut adalah dokumen-dokumen yang wajib ada sebagai bukti kepatuhan UU PDP:

Kebijakan

| No. | Nama Dokumen | Acuan Pasal |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kebijakan Pelindungan Data Pribadi | Pasal 47 |
| 2 | Kebijakan Tata Kelola PDP | Pasal 47 |
| 3 | Kebijakan Keamanan Data Pribadi | Pasal 35, 36 |
| 4 | Kebijakan Manajemen Risiko & DPIA | Pasal 34 |
| 5 | Kebijakan Manajemen Pihak Ketiga | Pasal 37, 51 |
| 6 | Kebijakan Retensi, Penghapusan & Pemusnahan Data | Pasal 43, 44 |
| 7 | Kebijakan Respons Insiden Siber terkait PDP | Pasal 46 |

Prosedur (SOP)

| No. | Nama Dokumen | Acuan Pasal |
| --- | --- | --- |
| 1 | SOP Pengelolaan Pemrosesan Data Pribadi | Pasal 16, 27 |
| 2 | SOP Pencatatan Kegiatan Pemrosesan (RoPA) | Pasal 31 |
| 3 | SOP Pemenuhan Hak Subjek Data Pribadi | Pasal 5–15 |
| 4 | SOP DPIA & Manajemen Risiko | Pasal 34 |
| 5 | SOP Pengawasan Vendor/Prosesor | Pasal 37, 51, 52 |
| 6 | SOP Respons dan Notifikasi Insiden Siber | Pasal 46 |
| 7 | SOP Audit Internal PDP | Pasal 47 |

Bukti/Register

| No. | Nama Dokumen | Acuan Pasal |
| --- | --- | --- |
| 1 | Register Kegiatan Pemrosesan (RoPA) | Pasal 31, 47 |
| 2 | Matriks Data – Tujuan – Dasar Hukum | Pasal 20 |
| 3 | Dokumen DPIA | Pasal 34 |
| 4 | Register Permohonan Hak Subjek Data | Pasal 14 |
| 5 | Register Insiden dan Laporan Tindak Lanjut | Pasal 46 |
| 6 | Catatan Pelatihan dan Sosialisasi | Pasal 47 |
| 7 | Laporan Audit Internal & Rencana Perbaikan | Pasal 47 |

Perjanjian

| No. | Nama Dokumen | Acuan Pasal |
| --- | --- | --- |
| 1 | Privacy Notice / Kebijakan Privasi Publik | Pasal 5, 21 |
| 2 | Formulir Persetujuan (Consent Form) | Pasal 22, 24 |
| 3 | Data Processing Agreement (DPA) dengan Vendor | Pasal 51, 52 |
| 4 | SK Penunjukan DPO | Pasal 53 |

# 7. Risiko & Sanksi Jika Tidak Patuh

| Jenis Sanksi | Deskripsi | Acuan |
| --- | --- | --- |
| Sanksi Administratif | Teguran tertulis, perintah penghentian pemrosesan | Pasal 57 |
| Denda Administratif | Hingga 2% dari pendapatan tahunan | Pasal 57 |
| Pidana Penjara | Hingga 6 tahun untuk penyalahgunaan data (Pasal 67) | Pasal 67 |
| Denda Pidana | Hingga Rp 6 Miliar untuk penyalahgunaan data | Pasal 67 |
| Gugatan Perdata | Subjek data dapat menuntut ganti rugi | Pasal 12 |

# 8. Indikator Keberhasilan (KPI Kepatuhan)

| No. | Indikator Keberhasilan | Target |
| --- | --- | --- |
| 1 | DPO telah ditunjuk dan SK diterbitkan | Bulan ke-1 |
| 2 | RoPA mencakup 100% unit bisnis | Bulan ke-3 |
| 3 | Privacy Notice dipublikasikan dan accessible | Bulan ke-4 |
| 4 | SOP pemenuhan hak subjek data tersedia + SLA ditetapkan | Bulan ke-5 |
| 5 | Seluruh kontrak vendor telah memiliki klausul DPA | Bulan ke-7 |
| 6 | Minimal 1 DPIA selesai untuk pemrosesan berisiko tinggi | Bulan ke-7 |
| 7 | 100% karyawan telah mendapat pelatihan PDP dasar | Bulan ke-9 |
| 8 | Audit internal pertama selesai dan temuan ditindaklanjuti | Bulan ke-10 |
| 9 | Simulasi respons insiden siber telah dilaksanakan | Bulan ke-8 |
| 10 | Tidak ada temuan sanksi regulasi mayor dalam tahun pertama | Akhir tahun ke-1 |

# 9. Catatan Penting

Beberapa hal kritis yang perlu diperhatikan selama implementasi:

- Masa penyesuaian UU PDP (Pasal 74): Organisasi diberikan masa transisi. Segera mulai implementasi tanpa menunggu batas akhir.

- Pendekatan berbasis risiko: Fokuskan sumber daya pada pemrosesan dengan risiko tertinggi terlebih dahulu.

- Dokumentasi adalah kunci: Setiap langkah kepatuhan harus dapat dibuktikan dengan dokumen — regulator akan meminta bukti, bukan sekadar klaim.

- Privacy by design: Setiap sistem baru harus dirancang dengan mempertimbangkan pelindungan data pribadi sejak awal.

- Kepatuhan adalah proses berkelanjutan: Program PDP bukan proyek satu kali — harus ada monitoring, audit, dan perbaikan terus-menerus.

- Libatkan semua lini: Kepatuhan UU PDP bukan hanya tanggung jawab Legal atau IT, tetapi seluruh organisasi.

Dokumen ini bersifat panduan internal dan harus disesuaikan dengan kondisi spesifik organisasi. Konsultasikan dengan ahli hukum atau konsultan PDP untuk implementasi yang optimal.