PT EQUITY LIFE INDONESIA

Technology & Information Directorate

PROGRAM AUDIT

Program Audit Internal Terpadu ISMS & PIMS

| Kode Dokumen | : ELI-PDPISO27701-036 |
| --- | --- |
| Versi | : Versi 1.0 |
| Tanggal Berlaku | : Maret 2026 |
| Klasifikasi | : RAHASIA — Internal |

© 2026 PT Equity Life Indonesia. Dokumen ini bersifat rahasia dan hanya untuk penggunaan internal.

# 1. Tujuan

Program ini menetapkan rencana, metodologi, dan jadwal audit internal terpadu yang mencakup Sistem Manajemen Keamanan Informasi (ISMS) berdasarkan ISO 27001:2022 Klausul 9.2 dan Sistem Manajemen Privasi Informasi (PIMS) berdasarkan ISO 27701:2019 Klausul 9.2 di PT Equity Life Indonesia. Audit dilaksanakan untuk memverifikasi kepatuhan, mengidentifikasi gap, dan mendukung proses improvement berkelanjutan.

# 2. Ruang Lingkup Audit

## 2.1 ISMS (ISO 27001:2022)

- Klausul 4–10: Konteks, Kepemimpinan, Perencanaan, Dukungan, Operasional, Evaluasi, Peningkatan

- Annex A: Seluruh 93 kontrol yang berlaku berdasarkan Statement of Applicability (SoA)

- Fokus khusus: Kontrol yang terkait langsung dengan pemrosesan data pribadi (A.5.34, A.8.10, A.8.24, A.5.15)

## 2.2 PIMS (ISO 27701:2019)

- Klausul 5–9: Seluruh klausul manajemen privasi

- Annex A: Kontrol tambahan untuk PII Controller

- Annex B: Kontrol tambahan untuk PII Processor

- Kepatuhan UU PDP: Mapping kontrol PIMS ke kewajiban UU PDP (lihat ELI-PDPISO27701-034)

# 3. Metodologi Audit

| Metode | Deskripsi | Penerapan |
| --- | --- | --- |
| Document Review | Review kebijakan, prosedur, log, dan bukti implementasi | Verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen dengan persyaratan |
| Interview | Wawancara dengan pemilik proses dan Privacy Champions | Memvalidasi pemahaman dan implementasi aktual vs dokumentasi |
| Technical Testing | Pengujian kontrol teknis: akses kontrol, enkripsi, logging | Verifikasi kontrol keamanan berfungsi sebagaimana dimaksud |
| Observation | Pengamatan langsung proses operasional | Validasi bahwa prosedur benar-benar dijalankan sehari-hari |
| Sampling | Review sampel catatan, log, dan bukti operasional | Efisiensi audit pada area dengan volume data tinggi |

# 4. Rencana Audit Tahunan 2026

| No | Area Audit | Standar Referensi | Unit Kerja | Jadwal | Auditor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tata Kelola & Kepemimpinan ISMS+PIMS | ISO 27001 Kl.5, ISO 27701 Kl.5 | IT Governance, Legal, Direksi | Apr 2026 | Internal Audit + DPO |
| 2 | DPO & Tata Kelola Privasi | ISO 27701 Kl.5.2, UU PDP 53-54 | IT Security & Governance | Apr 2026 | Internal Audit |
| 3 | Penilaian & Penanganan Risiko | ISO 27001 Kl.6.1, ISO 27701 Kl.6 | Risk Management, IT Security | Mei 2026 | Internal Audit + IT Security |
| 4 | Hak Subjek Data & Consent Management | ISO 27701 Kl.8.3, UU PDP 5-14 | DPO, Client Services, Digital Dev | Mei 2026 | Internal Audit + DPO |
| 5 | Keamanan Operasional & Kontrol Teknis | ISO 27001 Annex A8, ISO 27701 B.8 | IT Security, IT Infra, DevSecOps | Jun 2026 | Internal Audit + IT Security |
| 6 | Manajemen Vendor & DPA | ISO 27701 Kl.8.5.5, UU PDP 27-29 | Procurement, Legal, DPO | Jun 2026 | Internal Audit |
| 7 | DPIA & Privacy Risk Management | ISO 27701 A.7.4.1, UU PDP 34 | DPO, Risk Management, IT | Jul 2026 | Internal Audit + DPO |
| 8 | Pelatihan & Awareness | ISO 27001 Kl.7.2, ISO 27701 Kl.7 | Human Capital, DPO | Jul 2026 | Internal Audit |
| 9 | Penanganan Insiden Keamanan & Privasi | ISO 27001 Annex A5.24-5.28, UU PDP 46 | IT Security, DPO, Legal | Aug 2026 | Internal Audit + IT Security |
| 10 | Retensi, Penghapusan & Akurasi Data | ISO 27701 A.7.4.6, UU PDP 32-33 | Data Management, DPO | Aug 2026 | Internal Audit + DPO |
| 11 | Transfer Data & Cross-Border | ISO 27701 Kl.8.5.6, UU PDP 56-58 | Legal, DPO, IT | Sep 2026 | Internal Audit + Legal |
| 12 | Business Continuity & Backup | ISO 27001 A.5.29-5.30 | IT Infrastructure | Sep 2026 | Internal Audit + IT Infra |
| 13 | Akuntabilitas & Bukti Kepatuhan | ISO 27701 A.7.4.8, UU PDP 57-67 | DPO, Internal Audit | Okt 2026 | External (Peer Review) |

# 5. Klasifikasi Temuan Audit

| Klasifikasi | Definisi | Batas Waktu Remediasi |
| --- | --- | --- |
| Major NC | Ketidaksesuaian yang mengakibatkan kegagalan sistemik dalam memenuhi persyaratan wajib; risiko hukum atau keamanan kritis | 30 hari; eskalasi ke Direktur T&I dan President Director |
| Minor NC | Ketidaksesuaian terbatas yang tidak berdampak sistemik; dapat diperbaiki tanpa dampak operasional besar | 90 hari; dilaporkan dalam Management Review |
| Opportunity for Improvement | Bukan ketidaksesuaian formal namun ada potensi perbaikan efektivitas kontrol | 180 hari atau sesuai perencanaan; opsional |
| Observation | Catatan positif atau area yang perlu dipantau meskipun saat ini sudah memenuhi persyaratan | Dipantau dalam audit berikutnya |

# 6. Pelaporan Audit

- Laporan audit draft diselesaikan dalam 5 hari kerja setelah audit selesai

- Auditee diberikan kesempatan untuk merespons temuan dalam 5 hari kerja

- Laporan audit final diterbitkan dalam 10 hari kerja setelah audit

- Laporan audit disampaikan kepada: Direktur T&I, DPO, Komite Pengelola TI, Komite Manajemen Risiko

- Ringkasan temuan dimasukkan dalam agenda Management Review tahunan

# 7. Persetujuan Dokumen

| Disusun oleh | Diperiksa oleh | Disetujui oleh |
| --- | --- | --- |
| Tanda Tangan ___________________ | Tanda Tangan ___________________ | Tanda Tangan ___________________ |
| IT Governance + DPO IT Security & Governance | Internal Audit PT Equity Life Indonesia | Direktur Technology & Information PT Equity Life Indonesia |