## UU PDP & ISO 27701
Daftar Dokumen Implementasi UU PDP & ISO 27701:2019/2025 — Gap Analysis 2026
🟢 "Ada" = Dokumen sudah ada 🔴 "BARU — Wajib" = Gap kritis, wajib dibuat 🟡 "BARU — Disarankan" = Rekomendasi best practice
No | Kategori / Framework | Pasal / Klausul | Referensi | Tipe Dokumen | Requirement | Nama Dokumen (Contoh) | PIC (Dept) | PIC (Name) | Status | Prioritas | Catatan / Notes | Aksi
📋 Administrasi Proyek
1 | Administrasi Proyek |  |  | Document | Rencana Kerja Implementasi UU PDP & ISO 27701 | Project Plan UU PDP & ISO 27701 2026 | DPO, IT, Legal |  | BARU — Wajib | Wajib | Perlu dibuat sebagai fondasi program | Buat sebelum memulai implementasi
2 | Administrasi Proyek |  |  | Document | Daftar Dokumen Kelengkapan (Document Checklist) | Document Checklist UU PDP & ISO 27701 | DPO, IT |  | BARU — Wajib | Wajib | File ini | Gunakan file ini sebagai acuan
3 | Administrasi Proyek |  |  | Document | Penunjukan DPO (Data Protection Officer) | SK Penunjukan DPO / Privacy Officer | Legal, HR |  | BARU — Wajib | Wajib | UU PDP Pasal 53–54 mewajibkan DPO untuk pengendali skala besar | Terbitkan SK DPO resmi
🔷 UU PDP — Ketentuan Umum & Jenis Data
4 | UU PDP — Bab I & II | Pasal 1–4 | UU No. 27/2022 | Kebijakan | Definisi dan klasifikasi data pribadi (umum & spesifik) | Kebijakan Klasifikasi Data Pribadi | DPO, IT |  | BARU — Wajib | Wajib | Wajib membedakan data umum & data spesifik (kesehatan, biometrik, dll) | Buat kebijakan & prosedur klasifikasi
5 | UU PDP — Bab I & II | Pasal 4–5 | UU No. 27/2022 | Prosedur | Inventarisasi data pribadi yang diproses | Data Inventory / Records of Processing Activities (RoPA) | DPO, IT |  | BARU — Wajib | Wajib | Mirip GDPR Article 30 — wajib ada catatan aktivitas pemrosesan | Buat RoPA untuk seluruh unit bisnis
🔷 UU PDP — Dasar Pemrosesan & Persetujuan
6 | UU PDP — Bab III | Pasal 20–22 | UU No. 27/2022 | Kebijakan | Dasar pemrosesan data pribadi (persetujuan, kontrak, kewajiban hukum, kepentingan vital) | Kebijakan Dasar Pemrosesan Data Pribadi | DPO, Legal |  | BARU — Wajib | Wajib | Wajib menetapkan lawful basis untuk setiap aktivitas pemrosesan | Dokumentasikan lawful basis per proses
7 | UU PDP — Bab III | Pasal 21 | UU No. 27/2022 | Form / Template | Form persetujuan (consent) pemrosesan data pribadi | Template Formulir Persetujuan Pemilik Data | DPO, Legal |  | BARU — Wajib | Wajib | Consent harus eksplisit, terinformasi, bebas, spesifik | Buat template consent sesuai pasal 21
8 | UU PDP — Bab III | Pasal 22 | UU No. 27/2022 | Prosedur | Prosedur penarikan persetujuan (withdrawal of consent) | Prosedur Penarikan Consent | DPO, IT |  | BARU — Wajib | Wajib | Subjek data berhak menarik persetujuan kapan saja | Integrasikan ke sistem/aplikasi
🔷 UU PDP — Hak Subjek Data
9 | UU PDP — Bab IV | Pasal 5–8 | UU No. 27/2022 | Prosedur | Hak akses — pemilik data berhak mendapatkan salinan data pribadinya | Prosedur Pemenuhan Hak Akses Data (SAR) | DPO, IT, CS |  | BARU — Wajib | Wajib | Wajib direspons dalam 3x24 jam (Pasal 6 ayat 4) | Buat SOP dan portal permintaan
10 | UU PDP — Bab IV | Pasal 9 | UU No. 27/2022 | Prosedur | Hak koreksi — pemilik data berhak memperbaiki data yang tidak akurat | Prosedur Hak Koreksi Data Pribadi | DPO, IT |  | BARU — Wajib | Wajib | Proses koreksi harus selesai dan dikonfirmasi ke pemilik data | Buat SOP koreksi data
11 | UU PDP — Bab IV | Pasal 10 | UU No. 27/2022 | Prosedur | Hak penghapusan (right to erasure) data pribadi | Prosedur Hak Hapus / Right to Erasure | DPO, IT |  | BARU — Wajib | Wajib | Perlu mekanisme hapus data dari semua sistem termasuk backup | Buat SOP & audit trail penghapusan
12 | UU PDP — Bab IV | Pasal 11 | UU No. 27/2022 | Prosedur | Hak penundaan/pembatasan pemrosesan data | Prosedur Hak Pembatasan Pemrosesan | DPO, Legal |  | BARU — Wajib | Wajib | Subjek dapat meminta penundaan jika sengketa | Dokumentasikan kasus & eskalasi
13 | UU PDP — Bab IV | Pasal 12 | UU No. 27/2022 | Prosedur | Hak portabilitas data (data portability) | Prosedur Portabilitas Data | DPO, IT |  | BARU — Wajib | Tinggi | Format data harus dapat dibaca mesin (machine-readable) | Tentukan format standar ekspor data
14 | UU PDP — Bab IV | Pasal 13 | UU No. 27/2022 | Prosedur | Hak keberatan pemrosesan data untuk tujuan tertentu | Prosedur Hak Keberatan (Right to Object) | DPO, Legal |  | BARU — Wajib | Tinggi | Termasuk keberatan atas automated decision making | Buat SOP penanganan keberatan
15 | UU PDP — Bab IV | Pasal 14 | UU No. 27/2022 | Prosedur | Hak tidak menjadi subjek keputusan otomatis (automated profiling) | Prosedur Anti Automated Decision / Profiling | DPO, IT, Legal |  | BARU — Wajib | Tinggi | Relevan untuk sistem AI/ML yang mempengaruhi keputusan penting | Review semua sistem AI/ML
🔷 UU PDP — Kewajiban Pengendali & Prosesor
16 | UU PDP — Bab V | Pasal 20–35 | UU No. 27/2022 | Kebijakan | Privacy Notice / Pemberitahuan Pemrosesan Data | Privacy Notice / Kebijakan Privasi Publik | DPO, Legal, Marketing |  | BARU — Wajib | Wajib | Wajib dipublikasikan sebelum/saat pengumpulan data | Publish di website, aplikasi, formulir
17 | UU PDP — Bab V | Pasal 27–29 | UU No. 27/2022 | Perjanjian | Perjanjian pemrosesan data antara pengendali dan prosesor (DPA) | Data Processing Agreement (DPA) Template | DPO, Legal |  | BARU — Wajib | Wajib | Wajib ada untuk semua pihak ketiga yang memproses data atas nama perusahaan | Review semua kontrak vendor/mitra
18 | UU PDP — Bab V | Pasal 30–31 | UU No. 27/2022 | Prosedur | Penilaian dampak perlindungan data (DPIA) | Data Protection Impact Assessment (DPIA) Template & Prosedur | DPO, IT, Risk |  | BARU — Wajib | Wajib | Wajib untuk pemrosesan berisiko tinggi (Pasal 34) | Buat template DPIA & daftar aktivitas yang wajib DPIA
19 | UU PDP — Bab V | Pasal 46 | UU No. 27/2022 | Prosedur | Prosedur notifikasi kebocoran data (breach notification) | Prosedur Pelaporan Insiden Kebocoran Data Pribadi | DPO, IT, Legal |  | BARU — Wajib | Wajib | Wajib lapor ke KPPU/regulator dalam 14 hari (Pasal 46) | Integrasikan dengan IRP ISO 27001
20 | UU PDP — Bab V | Pasal 32–33 | UU No. 27/2022 | Prosedur | Prosedur retensi dan penghapusan data (data retention) | Kebijakan & Jadwal Retensi Data Pribadi | DPO, IT, Legal |  | BARU — Wajib | Wajib | Data tidak boleh disimpan melebihi tujuan pemrosesan | Buat data retention schedule per kategori data
21 | UU PDP — Bab V | Pasal 35 | UU No. 27/2022 | Kebijakan | Kebijakan Privacy by Design & Privacy by Default | Kebijakan Privacy by Design & Default | DPO, IT, Product |  | BARU — Wajib | Wajib | Wajib diterapkan dalam pengembangan sistem/produk baru | Integrasikan ke SDLC & change management
🔷 UU PDP — Transfer Data Lintas Negara
22 | UU PDP — Bab VI | Pasal 56–58 | UU No. 27/2022 | Kebijakan | Kebijakan transfer data pribadi ke luar negeri | Kebijakan Lintas Batas Data Pribadi (Cross-Border Transfer) | DPO, Legal |  | BARU — Wajib | Wajib | Hanya ke negara dengan perlindungan setara atau dengan perlindungan tambahan | Inventarisasi semua aliran data ke luar negeri
23 | UU PDP — Bab VI | Pasal 56–58 | UU No. 27/2022 | Register | Daftar negara tujuan transfer dan penilaian kecukupan perlindungan | Register Transfer Data Internasional | DPO, Legal |  | BARU — Wajib | Tinggi | Termasuk cloud provider, SaaS, CDN yang berlokasi di luar RI | Review semua cloud & SaaS vendor
🔷 UU PDP — Kepatuhan & Sanksi
24 | UU PDP — Bab IX | Pasal 57–67 | UU No. 27/2022 | Program | Program Pelatihan & Kesadaran Perlindungan Data | Materi Training UU PDP & Privacy Awareness | DPO, HR, Training |  | BARU — Wajib | Wajib | Sanksi pidana s/d 6 tahun dan denda s/d Rp 6 miliar | Lakukan training rutin minimal 1x setahun
25 | UU PDP — Bab IX | Pasal 57–67 | UU No. 27/2022 | Prosedur | Prosedur audit kepatuhan internal perlindungan data | Prosedur Audit Kepatuhan UU PDP | DPO, Internal Audit |  | BARU — Wajib | Wajib | Perlu mekanisme pemantauan kepatuhan yang berkelanjutan | Jadwalkan audit internal tahunan
26 | UU PDP — Bab IX | Pasal 57–67 | UU No. 27/2022 | Register | Register risiko privasi | Privacy Risk Register | DPO, Risk |  | BARU — Wajib | Tinggi | Integrasikan dengan enterprise risk management | Update setiap kuartal
🟩 ISO 27701 — Klausul 5: Konteks Organisasi
27 | ISO 27701 — Klausul 5 | 5.2.1 | ISO 27701:2019 | Pedoman | Memahami kebutuhan & harapan pihak berkepentingan terkait privasi | Pedoman PIMS (Privacy Information Management System) — Konteks | DPO, IT, Legal |  | BARU — Wajib | Wajib | Ekstensi dari ISO 27001 Kl. 4 — tambahkan perspektif privasi | Update dokumen konteks ISO 27001 dengan aspek privasi
28 | ISO 27701 — Klausul 5 | 5.2.2 | ISO 27701:2019 | Dokumen | Ruang lingkup PIMS (termasuk jenis data pribadi yang diproses) | Dokumen Ruang Lingkup PIMS | DPO, IT |  | BARU — Wajib | Wajib | Harus mendefinisikan peran sebagai PII Controller dan/atau PII Processor | Tentukan peran dan buat dokumen scope
29 | ISO 27701 — Klausul 5 | 5.4 | ISO 27701:2019 | Pedoman | Integrasi PIMS ke dalam sistem manajemen keamanan informasi (ISMS) | Pedoman Integrasi PIMS-ISMS | DPO, IT |  | BARU — Wajib | Wajib | PIMS tidak berdiri sendiri — terintegrasi ke ISO 27001 | Amandemen kebijakan ISMS yang ada
🟩 ISO 27701 — Klausul 6: Perencanaan
30 | ISO 27701 — Klausul 6 | 6.2.1 | ISO 27701:2019 | Prosedur | Penilaian risiko privasi (Privacy Risk Assessment) | Prosedur & Template Privacy Risk Assessment | DPO, Risk, IT |  | BARU — Wajib | Wajib | Ekstensi dari risk assessment ISO 27001 dengan konteks PII | Integrasikan ke proses risk assessment yang ada
31 | ISO 27701 — Klausul 6 | 6.2.2 | ISO 27701:2019 | Dokumen | Rencana penanganan risiko privasi (Privacy Risk Treatment Plan) | Privacy Risk Treatment Plan | DPO, Risk |  | BARU — Wajib | Wajib | Dokumentasikan kontrol yang dipilih untuk mitigasi risiko privasi | Buat per kuartal/tahunan
32 | ISO 27701 — Klausul 6 | 6.3 | ISO 27701:2019 | Prosedur | Penetapan tujuan privasi yang terukur (privacy objectives) | Dokumen Privacy Objectives & KPI Privasi | DPO, Management |  | BARU — Wajib | Tinggi | Harus terukur, terdokumentasi, dan dikomunikasikan | Tetapkan KPI privasi tahunan
🟩 ISO 27701 — Klausul 7: Dukungan
33 | ISO 27701 — Klausul 7 | 7.2–7.3 | ISO 27701:2019 | Program | Kompetensi & kesadaran privasi staf yang menangani PII | Materi Pelatihan Privasi & Kompetensi PII | DPO, HR, Training |  | BARU — Wajib | Wajib | Semua staf yang menangani data pribadi wajib terlatih | Integrasikan ke program onboarding & training tahunan
34 | ISO 27701 — Klausul 7 | 7.5 | ISO 27701:2019 | Dokumen | Dokumentasi PIMS — prosedur, kebijakan, catatan privasi | Master List Dokumen PIMS | DPO, IT |  | BARU — Wajib | Wajib | Semua dokumen PIMS harus terkontrol dan tersimpan dengan baik | Buat daftar dokumen master PIMS
🟩 ISO 27701 — Klausul 8: Operasional (PII Controller)
35 | ISO 27701 — Klausul 8 | 8.2.1 | ISO 27701:2019 | Kebijakan | Identifikasi & dokumentasi tujuan pemrosesan PII | Register Tujuan Pemrosesan PII (Purposes Register) | DPO, IT, Legal |  | BARU — Wajib | Wajib | Setiap tujuan pemrosesan harus terdokumentasi & sah secara hukum | Buat per aplikasi/sistem
36 | ISO 27701 — Klausul 8 | 8.2.2 | ISO 27701:2019 | Kebijakan | Penentuan dasar hukum pemrosesan PII (lawful basis) | Matriks Lawful Basis Pemrosesan PII | DPO, Legal |  | BARU — Wajib | Wajib | Dokumentasikan dasar hukum setiap kategori pemrosesan | Review bersama tim legal
37 | ISO 27701 — Klausul 8 | 8.3 | ISO 27701:2019 | Prosedur | Prosedur pemenuhan hak subjek data (SAR, koreksi, hapus, portabilitas) | Prosedur Hak Subjek Data — Privacy Rights Management | DPO, IT, CS |  | BARU — Wajib | Wajib | Sudah tercakup di UU PDP — pastikan alignment | Gunakan prosedur UU PDP yang sudah dibuat
38 | ISO 27701 — Klausul 8 | 8.4 | ISO 27701:2019 | Kebijakan | Kebijakan privasi untuk PII yang dikumpulkan dari pihak ketiga | Kebijakan Data Pribadi dari Pihak Ketiga | DPO, Legal, Procurement |  | BARU — Wajib | Tinggi | Data yang dibeli/diterima dari pihak lain perlu validasi lawful basis | Audit semua sumber data pihak ketiga
39 | ISO 27701 — Klausul 8 | 8.5.1 | ISO 27701:2019 | Prosedur | Prosedur privasi dalam pengembangan sistem (Privacy by Design) | Panduan Privacy by Design dalam SDLC | DPO, IT, Product |  | BARU — Wajib | Wajib | Wajib diintegrasikan dalam tahap design & development | Update SDLC checklist
40 | ISO 27701 — Klausul 8 | 8.5.3 | ISO 27701:2019 | Register | Records of Processing Activities (RoPA) — catatan aktivitas pemrosesan | RoPA — Records of Processing Activities | DPO, IT |  | BARU — Wajib | Wajib | Dokumen kunci — inventarisasi semua proses, data, tujuan, retensi | Buat & update setiap ada perubahan proses
41 | ISO 27701 — Klausul 8 | 8.5.5 | ISO 27701:2019 | Perjanjian | Perjanjian berbagi data dengan pihak ketiga (data sharing agreement) | Data Sharing Agreement Template | DPO, Legal |  | BARU — Wajib | Wajib | Termasuk joint controller agreement jika relevan | Review semua kontrak berbagi data
42 | ISO 27701 — Klausul 8 | 8.5.6 | ISO 27701:2019 | Prosedur | Prosedur transfer data internasional dengan safeguard yang memadai | Prosedur Transfer PII Lintas Batas + Standard Contractual Clauses | DPO, Legal |  | BARU — Wajib | Wajib | Align dengan ketentuan transfer lintas batas UU PDP | Gunakan SCC atau binding corporate rules
🟩 ISO 27701 — Klausul 8.4/9: Operasional (PII Processor)
43 | ISO 27701 — Klausul 9 | 9.2 | ISO 27701:2019 | Perjanjian | Kewajiban prosesor berdasarkan kontrak pengendali | Klausul DPA untuk Peran Prosesor (Sub-processor Agreement) | DPO, Legal, Procurement |  | BARU — Wajib | Wajib | Jika bertindak sebagai prosesor, wajib memiliki DPA dari pengendali | Review semua kontrak yang menempatkan perusahaan sebagai prosesor
44 | ISO 27701 — Klausul 9 | 9.3 | ISO 27701:2019 | Prosedur | Pengelolaan sub-prosesor — notifikasi & persetujuan pengendali | Prosedur Manajemen Sub-Prosesor | DPO, Procurement |  | BARU — Wajib | Tinggi | Harus mendapat izin dari PII Controller sebelum menggunakan sub-prosesor | Buat register sub-prosesor
45 | ISO 27701 — Klausul 9 | 9.4 | ISO 27701:2019 | Register | Catatan aktivitas pemrosesan PII sebagai prosesor | RoPA (Processor Version) | DPO, IT |  | BARU — Wajib | Wajib | Mirip RoPA controller tetapi dari perspektif prosesor | Buat versi terpisah untuk setiap kontrak pengendali
🟩 ISO 27701 — Annex A & B: Kontrol Privasi Tambahan
46 | ISO 27701 — Annex A | A.7.4.1 | ISO 27701:2019 | Prosedur | Prosedur Data Protection Impact Assessment (DPIA) | Template & Prosedur DPIA | DPO, Risk, IT |  | BARU — Wajib | Wajib | DPIA wajib untuk pemrosesan berisiko tinggi — align dengan UU PDP Pasal 34 | Gunakan template yang sama untuk UU PDP & ISO 27701
47 | ISO 27701 — Annex A | A.7.4.5 | ISO 27701:2019 | Prosedur | Prosedur notifikasi kebocoran data pribadi ke regulator & subjek data | Prosedur Breach Notification PII | DPO, IT, Legal |  | BARU — Wajib | Wajib | Align dengan UU PDP (14 hari) — integrasikan ke IR Plan ISO 27001 | Update IRP dengan prosedur notifikasi PII
48 | ISO 27701 — Annex A | A.7.4.7 | ISO 27701:2019 | Dokumen | Dokumentasi akuntabilitas & bukti kepatuhan privasi | Accountability Framework & Evidence File | DPO, Internal Audit |  | BARU — Wajib | Wajib | Demonstrasi kepatuhan adalah kewajiban (accountability principle) | Kumpulkan bukti kepatuhan secara berkala
49 | ISO 27701 — Annex A | A.7.4.8 | ISO 27701:2019 | Prosedur | Pengelolaan vendor/prosesor pihak ketiga terkait privasi | Prosedur Privacy Due Diligence Vendor | DPO, Procurement, Legal |  | BARU — Disarankan | Tinggi | Evaluasi kapabilitas privasi vendor sebelum kontrak | Tambahkan ke proses vendor onboarding
50 | ISO 27701 — Annex B | B.8.2.1 | ISO 27701:2019 | Kebijakan | Kebijakan minimisasi data (data minimization) | Kebijakan Minimisasi & Pembatasan Penggunaan Data | DPO, IT, Product |  | BARU — Wajib | Wajib | Hanya kumpulkan data yang benar-benar diperlukan (purpose limitation) | Review semua form & API pengumpulan data
51 | ISO 27701 — Annex B | B.8.2.2 | ISO 27701:2019 | Prosedur | Prosedur pseudonimisasi & anonimisasi data pribadi | Prosedur Pseudonimisasi & Anonimisasi PII | DPO, IT |  | BARU — Wajib | Tinggi | Teknik pengurangan risiko utama untuk data dalam pengembangan/analitik | Terapkan di lingkungan dev/test/analitik
52 | ISO 27701 — Annex B | B.8.4.1 | ISO 27701:2019 | Prosedur | Prosedur akurasi data — pemeliharaan keakuratan PII | Prosedur Pemeliharaan Akurasi Data Pribadi | DPO, IT, Operations |  | BARU — Disarankan | Sedang | Pastikan data yang diproses akurat dan terkini | Implementasikan mekanisme validasi & update data
🔶 Dokumen Lintas Kerangka (UU PDP + ISO 27701 + ISO 27001)
53 | Lintas Kerangka | Semua | UU PDP + ISO 27701 + ISO 27001 | Kebijakan | Kebijakan Privasi Terpadu (Master Privacy Policy) | Master Privacy Policy — Internal & Eksternal | DPO, Legal, Management |  | BARU — Wajib | Wajib | Dokumen induk yang mengintegrasikan seluruh kerangka perlindungan data | Jadikan acuan utama seluruh kebijakan turunan
54 | Lintas Kerangka | Semua | UU PDP + ISO 27701 + ISO 27001 | Register | Peta kepatuhan — mapping persyaratan UU PDP ke ISO 27701 & ISO 27001 | Compliance Mapping Matrix (UU PDP × ISO 27701 × ISO 27001) | DPO, Compliance |  | BARU — Wajib | Wajib | Menghindari duplikasi & identifikasi gap secara sistematis | Buat & review tahunan
55 | Lintas Kerangka | Semua | UU PDP + ISO 27701 + ISO 27001 | Prosedur | Prosedur manajemen insiden yang mencakup aspek keamanan & privasi | Integrated Incident Response Plan (IRP) — Security & Privacy | DPO, IT Security, Legal |  | BARU — Wajib | Wajib | IRP ISO 27001 harus diperluas dengan prosedur breach PII | Update IRP yang ada dengan modul privasi
56 | Lintas Kerangka | Semua | UU PDP + ISO 27701 + ISO 27001 | Program | Program audit internal terpadu (ISMS + PIMS) | Rencana Audit Internal Terpadu ISMS + PIMS | Internal Audit, DPO |  | BARU — Wajib | Wajib | Audit PIMS dapat dilakukan bersamaan dengan audit ISO 27001 | Integrasikan ke jadwal audit ISO 27001 yang ada
57 | Lintas Kerangka | Semua | UU PDP + ISO 27701 + ISO 27001 | Laporan | Laporan Tinjauan Manajemen yang mencakup kinerja PIMS | Management Review Report — ISMS + PIMS | DPO, Management |  | BARU — Wajib | Wajib | Tinjauan manajemen ISO 27001 harus diperluas dengan agenda PIMS | Update agenda MRM yang ada
58 | Lintas Kerangka | Semua | UU PDP + ISO 27701 + ISO 27001 | Dashboard | Dashboard KPI Privasi & Kepatuhan UU PDP | Privacy Compliance Dashboard | DPO, Management |  | BARU — Disarankan | Tinggi | Metrik: DSR response rate, breach count, training completion, DPIA count | Bangun di atas ISMS dashboard yang ada

## Ringkasan
Ringkasan — Dokumen UU PDP & ISO 27701
Kategori | Jumlah Dokumen | Keterangan
Administrasi Proyek | 3 | Project Plan, Checklist, SK DPO
UU PDP — Ketentuan Umum & Jenis Data | 2 | Klasifikasi data, RoPA
UU PDP — Dasar Pemrosesan & Consent | 3 | Lawful basis, Form consent, Penarikan consent
UU PDP — Hak Subjek Data | 6 | SAR, Koreksi, Hapus, Pembatasan, Portabilitas, Keberatan, Automated Decision
UU PDP — Kewajiban Pengendali & Prosesor | 6 | Privacy Notice, DPA, DPIA, Breach Notif, Retensi, PbD
UU PDP — Transfer Data Lintas Negara | 2 | Kebijakan transfer, Register transfer internasional
UU PDP — Kepatuhan & Sanksi | 3 | Training, Audit, Risk Register
ISO 27701 — Klausul 5–7 (Konteks, Perencanaan, Dukungan) | 7 | Scope PIMS, Risk Assessment, Objectives, Training, Docs
ISO 27701 — Klausul 8 (PII Controller) | 8 | Purposes, Lawful basis, Rights, 3rd party data, PbD, RoPA, DSA, Cross-border
ISO 27701 — Klausul 9 (PII Processor) | 3 | DPA prosesor, Sub-prosesor, RoPA processor
ISO 27701 — Annex A & B (Kontrol Tambahan) | 7 | DPIA, Breach notif, Akuntabilitas, Vendor DD, Minimisasi, Pseudonimisasi, Akurasi
Dokumen Lintas Kerangka | 6 | Master Privacy Policy, Mapping Matrix, IRP, Audit, MRM, Dashboard
TOTAL DOKUMEN | 56
Wajib (Prioritas Kritis) | BARU — Wajib | Harus diselesaikan sebelum batas waktu UU PDP berlaku
Disarankan | BARU — Disarankan | Best practice — implementasikan dalam 12 bulan